Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и  строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей в целях выполнения МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям МП «АЭС».

  - Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – июль 2014 года.

Срок начала выполнения работ: с момента подписания договора.

Срок завершения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием;

- Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;

- По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Требования к выполнению работ:

  - Перечень объектов, объемов и сроков завершения работ.

| № п.п. | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ без учета НДС, тыс. руб. | Срок завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Строительство КТП-10/0,4кВ |
| 1.1 | Строительство КТП-10/0,4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Жукова-Крылова | шт | 1 | 5 200,00 | 15.10.2013 |
| 1.2 | Строительство КТП-10/0,4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Торосова 7 и 7а | шт | 1 | 4 710,00 | 16.05.2014 |
| 1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Торосова 9 и 9а | шт | 1 | 4 800,00 | 27.09.2013 |
| 1.4 | Строительство КТП-10/0.4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Авиаторов 4 | шт | 1 | 4 800,00 | 25.07.2014 |
| 1.5 | Строительство КТП-10/0.4кВ для электроснабжения ж.д. по пр. Др. Народов 41 | шт | 1 | 4 800,00 | 19.07.2013 |
| ИТОГО | 24 310,00 |  |
| 2 СМР КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |
| 2.1 | СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0,4кВ в районе ж.д. по ул. Жукова-Крылова и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | км | 1,3 | 2 450,00 | 15.10.2013 |
| 2.2 | СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 7 и 7аи КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | км | 2,1 | 3 940,00 | 16.05.2014 |
| 2.3 | СМР КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 9 и 9а и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | км | 1,7 | 3 200,00 | 27.09.2013 |
| 2.4 | СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0.4кВ ж.д. по пр. Др. Народов 41и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | км | 2,6 | 4 800,00 | 19.07.2013 |
| 2.5 | СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Авиаторов 4и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | км | 2,9 | 2 979,00 | 25.07.2014 |
| ИТОГО | 17 369,00 |  |
| 3 ПИР по технологическому присоединению энергопринимающих устройств многоквартирных жилых домов |
| 3.1 | ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ, КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 7 и 7а и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | усл.ед. | 1 | 930,00 | 16.02.2014 |
| 3.2 | ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ, КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 9 и 9а и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | усл.ед | 1 | 840,00 | 26.04.2013 |
| 3.3 | ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ, КЛ-10кВ до ТП-10/0,4кВ в районе ж.д. по ул. Жукова-Крылова и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | усл.ед | 1 | 900,00 | 15.05.2013 |
| 3.4 | ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ, КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по пр. Др. Народов 41 и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка | усл.ед | 1 | 860,00 | 31.05.2013 |
| ИТОГО | 3 530,00 |  |
| ВСЕГО по мероприятиям тех. присоединения без учета НДС | 45 209,00 |  |
| НДС | 8 137,62 |  |
| ВСЕГО по мероприятиям тех. присоединения с учетом НДС | 53 346,00 |  |

  - Перечень выполняемых работ.

| Строительство КТП-10/0,4кВ |
| --- |
|  | Отсыпка подушки под КТП |
|  | Монтаж контура заземления |
|  | Монтаж секции ЗРУ-10кВ |
|  | Монтаж секции ЗРУ-0,4кВ |
|  | Монтаж секции силовых трансформаторов |
|  | Монтаж секций крыши ТП Пусконаладочные работы |
|  | Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| СМР КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ |
|  | Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия |
|  | Разработка траншеи в месте прокладки КЛ |
|  | Отсыпка песчаной постели |
|  | Укладка кабеля в траншее и ТП |
|  | Монтаж концевой, соединительной термоусаживаемой муфты Пусконаладочные работы |
|  | Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| ПИР по СМР КТП-10/0,4кВ,КЛ-10кВ,КЛ-0,4кВ. |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Зам. главного инженера по ремонту | _______________ | Э.А. Меркушев |