## стр.1
|  |  | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы 2012-2014 г.г. и план их финансирования Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские электрические сети" | [11 empty] | Приложение№1.1
Утверждаю Директор МП "АЭС"
[15 empty] | (подпись) |  |  |  | В.В. Марков
[14 empty] | " |  | " |  |  |  | 2011 | года
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | план года 2011 | план года 2012 | план года 2013 | итого | план года 2012 | план года 2013 |  |  |  | план года 2014 | итого
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | 266.31 | [6 empty] | 84.91 | 96.77 |  |  |  | 84.63 | 266.31
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 227.81 | [6 empty] | 67.91 | 81.77 |  |  |  | 78.13 | 227.81
1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  |  |  | 20.35 | [6 empty] | 2.58 | 6.3 |  |  |  | 11.47 | 20.35
1 | П/с "Полярная" - РТП-19 (3х240) | П/С | 0,35 км | 2012 | 2012 | 1.4 |  |  | 0,35 км |  |  | 0,35 км | 1.4 | [5 empty] | 1.4
2 | Замена выходов КЛ-10 кВ РП-5 | П/С | 0,21 км | 2012 | 2012 | 0.7 |  |  | 0,21 км |  |  | 0,21 км | 0.7 | [5 empty] | 0.7
3 | ТП-180 - ТП-255 | П/С | 0,38 км | 2012 | 2012 | 0.48 |  |  | 0,38 км |  |  | 0,38 км | 0.48 | [5 empty] | 0.48
4 | ЦРП-291-ТП-297 | П/С | 1,21 км | 2013 | 2013 | 2.84 |  |  |  | 1,21 км |  | 1,21 км |  | 2.84 |  |  |  |  | 2.84
5 | ЦРП-291-ТП-259 | П/С | 1,25 км | 2013 | 2013 | 2.92 |  |  |  | 1,25 км |  | 1,25 км |  | 2.92 |  |  |  |  | 2.92
6 | ТП-66- опора | П/С | 0,15 км | 2013 | 2013 | 0.54 |  |  |  | 0,15 км |  | 0,15 км |  | 0.54 |  |  |  |  | 0.54
7 | РТП-27-ТП-391 | П/С | 0,6 км | 2014 | 2014 | 1.87 |  |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км | [5 empty] | 1.87 | 1.87
8 | ТП-322-ТП-167 | П/С | 1,3 км | 2014 | 2014 | 2.87 |  |  |  |  | 1,3 км | 1,3 км | [5 empty] | 2.87 | 2.87
9 | ЦРП-291-ТП-378 | П/С | 1,25 км | 2014 | 2014 | 2.87 |  |  |  |  | 1,25 км | 1,25 км | [5 empty] | 2.87 | 2.87
10 | ЦРП-291-опора№1 | П/С | 1,04 км | 2014 | 2014 | 2.21 |  |  |  |  | 1,04 км | 1,04 км | [5 empty] | 2.21 | 2.21
11 | ТП-154-ТП-253 | П/С | 0,15 км | 2014 | 2014 | 0.68 |  |  |  |  | 0,15 км | 0,15 км | [5 empty] | 0.68 | 0.68
12 | ТП-98-ТП-448 | П/С | 0,35 км | 2014 | 2014 | 0.97 |  |  |  |  | 0,35 км | 0,35 км | [5 empty] | 0.97 | 0.97
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 34.08 | [6 empty] | 7.44 | 16.96 |  |  |  | 9.68 | 34.08
1 | ф.97/15-РП-2/17 | П/С | 2,55 км | 2012 | 2012 | 4.64 |  |  | 2,55 км |  |  | 2,55 км | 4.64 | [5 empty] | 4.64
2 | ф. РТП-20/19-462 | П/С | 1,45 км | 2012 | 2012 | 2.8 |  |  | 1,45 км |  |  | 1,45 км | 2.8 | [5 empty] | 2.8
3 | ф.32/15-652 | П/С | 1,3 км | 2013 | 2013 | 2.82 |  |  |  | 1,3 км |  | 1,3 км |  | 2.82 |  |  |  |  | 2.82
4 | ф.32/16-126 | П/С | 1,5 км | 2013 | 2013 | 3.05 |  |  |  | 1,5 км |  | 1,5 км |  | 3.05 |  |  |  |  | 3.05
5 | ф.51-278 | П/С | 2,5 км | 2013 | 2013 | 5.12 |  |  |  | 2,5 км |  | 2,5 км |  | 5.12 |  |  |  |  | 5.12
6 | ф.28/22-РП-7/11 | П/С | 3 км | 2013 | 2013 | 5.97 |  |  |  | 3 км |  | 3 км |  | 5.97 |  |  |  |  | 5.97
7 | ф. РП-2/12-153 | П/С | 4,09 км | 2014 | 2014 | 6.71 |  |  |  |  | 4,09 км | 4,09 км | [5 empty] | 6.71 | 6.71
8 | ф. 28/16-347/8 | П/С | 1,89 км | 2014 | 2014 | 2.97 |  |  |  |  | 1,89 км | 1,89 км | [5 empty] | 2.97 | 2.97
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) |  |  |  |  | 137.17 | [6 empty] | 47.18 | 46.31 |  |  |  | 43.68 | 137.17
1 | ТП-483 | П/С | 3,5 км | 2012 | 2012 | 5.61 |  |  | 3,5 км |  |  | 3,5 км | 5.61 | [5 empty] | 5.61
2 | ТП-511 | П/С | 4 км | 2012 | 2012 | 6.38 |  |  | 4 км |  |  | 4 км | 6.38 | [5 empty] | 6.38
3 | ТП-517 | П/С | 2,1 км | 2012 | 2012 | 3.78 |  |  | 2,1 км |  |  | 2,1 км | 3.78 | [5 empty] | 3.78
4 | ТП-73 | П/С | 2,15 км | 2012 | 2012 | 3.98 |  |  | 2,15 км |  |  | 2,15 км | 3.98 | [5 empty] | 3.98
5 | ТП-592 | П/С | 1,2 км | 2012 | 2012 | 2.58 |  |  | 1,2 км |  |  | 1,2 км | 2.58 | [5 empty] | 2.58
6 | ТП-13 ф.1, ф.3, ф.4 | П/С | 3,13 км | 2012 | 2012 | 5.21 |  |  | 3,13 км |  |  | 3,13 км | 5.21 | [5 empty] | 5.21
7 | ТП-101 ф.2, ф.3, ф.4 | П/С | 1,68 км | 2012 | 2012 | 3.14 |  |  | 1,68 км |  |  | 1,68 км | 3.14 | [5 empty] | 3.14
8 | ТП-360 | П/С | 1,5 км | 2012 | 2012 | 2.81 |  |  | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 2.81 | [5 empty] | 2.81
9 | ТП-271 | П/С | 1,6 км | 2012 | 2012 | 3.1 |  |  | 1,6 км |  |  | 1,6 км | 3.1 | [5 empty] | 3.1
10 | ТП-193 | П/С | 1,97 км | 2012 | 2012 | 3.45 |  |  | 1,97 км |  |  | 1,97 км | 3.45 | [5 empty] | 3.45
11 | ТП-153 | П/С | 2,9 км | 2012 | 2012 | 4.79 |  |  | 2,9 км |  |  | 2,9 км | 4.79 | [5 empty] | 4.79
12 | ТП-115 | П/С | 0,67 км | 2012 | 2012 | 0.76 |  |  | 0,67 км |  |  | 0,67 км | 0.76 | [5 empty] | 0.76
13 | ТП-113 | П/С | 0,72 км | 2012 | 2012 | 0.99 |  |  | 0,72 км |  |  | 0,72 км | 0.99 | [5 empty] | 0.99
14 | ТП-485 | П/С | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.6 |  |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.6 | [5 empty] | 0.6
15 | ТП-29 | П/С | 4,1 км | 2013 | 2013 | 6.03 |  |  |  | 4,1 км |  | 4,1 км |  | 6.03 |  |  |  |  | 6.03
16 | ТП-119 | П/С | 4,5 км | 2013 | 2013 | 6.87 |  |  |  | 4,5 км |  | 4,5 км |  | 6.87 |  |  |  |  | 6.87
17 | ТП-352 | П/С | 1,15 км | 2013 | 2013 | 2.15 |  |  |  | 1,15 км |  | 1,15 км |  | 2.15 |  |  |  |  | 2.15
18 | ТП-396 | П/С | 1 км | 2013 | 2013 | 1.87 |  |  |  | 1 км |  | 1 км |  | 1.87 |  |  |  |  | 1.87
19 | ТП-499 | П/С | 1,9 км | 2013 | 2013 | 3.21 |  |  |  | 1,9 км |  | 1,9 км |  | 3.21 |  |  |  |  | 3.21
20 | ТП-475 | П/С | 2,7 км | 2013 | 2013 | 4.35 |  |  |  | 2,7 км |  | 2,7 км |  | 4.35 |  |  |  |  | 4.35
21 | ТП-56 | П/С | 2,55 км | 2013 | 2013 | 4.11 |  |  |  | 2,55 км |  | 2,55 км |  | 4.11 |  |  |  |  | 4.11
22 | ТП-18 | П/С | 3 км | 2013 | 2013 | 4.97 |  |  |  | 3 км |  | 3 км |  | 4.97 |  |  |  |  | 4.97
23 | ТП-292 | П/С | 0,69 км | 2013 | 2013 | 1.45 |  |  |  | 0,69 км |  | 0,69 км |  | 1.45 |  |  |  |  | 1.45
24 | ТП-272 | П/С | 0,73 км | 2013 | 2013 | 1.36 |  |  |  | 0,73 км |  | 0,73 км |  | 1.36 |  |  |  |  | 1.36
25 | ТП-391 | П/С | 1,8 км | 2013 | 2013 | 3.68 |  |  |  | 1,8 км |  | 1,8 км |  | 3.68 |  |  |  |  | 3.68
26 | ТП-66 | П/С | 1,8 км | 2013 | 2013 | 3.2 |  |  |  | 1,8 км |  | 1,8 км |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
27 | ТП-111 | П/С | 1,7 км | 2013 | 2013 | 3.06 |  |  |  | 1,7 км |  | 1,7 км |  | 3.06 |  |  |  |  | 3.06
28 | ТП-464 | П/С | 3,95 км | 2014 | 2014 | 5.7 |  |  |  |  | 3,95 км | 3,95 км | [5 empty] | 5.7 | 5.7
29 | ТП-710 | П/С | 0,7 км | 2014 | 2014 | 1.21 |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км | [5 empty] | 1.21 | 1.21
30 | ТП-603 | П/С | 3,7 км | 2014 | 2014 | 5.41 |  |  |  |  | 3,7 км | 3,7 км | [5 empty] | 5.41 | 5.41
31 | ТП-154 | П/С | 2,25 км | 2014 | 2014 | 3.68 |  |  |  |  | 2,25 км | 2,25 км | [5 empty] | 3.68 | 3.68
32 | ТП-454 | П/С | 2,8 км | 2014 | 2014 | 3.98 |  |  |  |  | 2,8 км | 2,8 км | [5 empty] | 3.98 | 3.98
33 | ТП-446 | П/С | 1,8 км | 2014 | 2014 | 2.84 |  |  |  |  | 1,8 км | 1,8 км | [5 empty] | 2.84 | 2.84
34 | ТП-424 | П/С | 3,4 км | 2014 | 2014 | 5.2 |  |  |  |  | 3,4 км | 3,4 км | [5 empty] | 5.2 | 5.2
35 | ТП-212 | П/С | 2,2 км | 2014 | 2014 | 3.92 |  |  |  |  | 2,2 км | 2,2 км | [5 empty] | 3.92 | 3.92
36 | ТП-395 | П/С | 0,9 км | 2014 | 2014 | 1.57 |  |  |  |  | 0,9 км | 0,9 км | [5 empty] | 1.57 | 1.57
37 | ТП-389 | П/С | 2,3 км | 2014 | 2014 | 3.58 |  |  |  |  | 2,3 км | 2,3 км | [5 empty] | 3.58 | 3.58
38 | ТП-469 | П/С | 1,6 км | 2014 | 2014 | 2.98 |  |  |  |  | 1,6 км | 1,6 км | [5 empty] | 2.98 | 2.98
39 | ТП-591 | П/С | 1,1 км | 2014 | 2014 | 2.19 |  |  |  |  | 1,1 км | 1,1 км | [5 empty] | 2.19 | 2.19
40 | ТП-124 | П/С | 0,76 км | 2014 | 2014 | 1.42 |  |  |  |  | 0,76 км | 0,76 км | [5 empty] | 1.42 | 1.42
1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 11.71 | [6 empty] | 3.71 | 3.8 |  |  |  | 4.2 | 11.71
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ | П/С | 3,4 км | 2012 | 2012 | 3.71 |  |  | 3,4 км |  |  | 3,4 км | 3.71 | [5 empty] | 3.71
2 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ | П/С | 3,5 км | 2013 | 2013 | 3.8 |  |  |  | 3,5 км |  | 3,5 км |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.8
3 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ | П/С | 3,5 км | 2014 | 2014 | 4.2 |  |  |  |  | 3,5 км | 3,5 км | [5 empty] | 4.2 | 4.2
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 7 | 8.4 |  |  |  | 9.1 | 24.5
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (7,12,485) | П/С | 3 шт | 2012 | 2012 | 3.4 |  |  | 3 шт |  |  | 3 шт | 3.4 | [5 empty] | 3.4
2 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-24, РТП-23, РТП-21 | П/С | 28 яч | 2012 | 2012 | 3.6 |  |  | 28 яч |  |  | 28 яч | 3.6 | [5 empty] | 3.6
3 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (51,60,19) | П/С | 3 шт | 2013 | 2013 | 3 |  |  |  | 3 шт |  | 3 шт |  | 3 |  |  |  |  | 3
4 | Реконструкция ТП № 159(6), 113(6), 177(6), 156(6), 425(5), 14(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | П/С | 30 яч | 2013 | 2013 | 4.2 |  |  |  | 30 яч |  | 30 яч |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.2
5 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-25 | П/С | 10 яч | 2013 | 2013 | 1.2 |  |  |  | 10 яч |  | 10 яч |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
6 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (90,358,464) | П/С | 3 шт | 2014 | 2014 | 3.5 |  |  |  |  | 3 шт | 3 шт | [5 empty] | 3.5 | 3.5
7 | Реконструкция ТП №204(4), 134(4), 156(5), 158(4), 244(4) с заменой ячее ГДР на КСО, а так же № 86(2), 293(1), 69(1), 205(1), 47(1), 160(1), 309(1), 92(1), 290(1), 252(1), 342(1), 357(1), замена ЛР на ВН | П/С | 34 шт | 2014 | 2014 | 4 |  |  |  |  | 34 шт | 34 шт | [5 empty] | 4 | 4
8 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РП-19 | П/С | 9 яч | 2014 | 2014 | 1.6 |  |  |  |  | 9 яч | 9 яч | [5 empty] | 1.6 | 1.6
2 | Прочее |  |  |  |  | 27.1 | [6 empty] | 13.2 | 11.2 |  |  |  | 2.7 | 27.1
1 | Приобретение автотранспорта |  |  | 2012 | 2012 | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 2012 | 2012 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2
3 | ПИР 2013года |  |  | 2012 | 2012 | 8 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
4 | Приобретение автотранспорта |  |  | 2013 | 2013 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
5 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 2013 | 2013 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
6 | ПИР на 2014г |  |  | 2013 | 2013 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
7 | Приобретение автотранспорта |  |  | 2014 | 2014 | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 2.5
8 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 2014 | 2014 | 0.2 | [11 empty] | 0.2 | 0.2
3.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 11.4 | [6 empty] | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 11.4
1 | Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности | С |  | 2012 | 2012 | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
2 | Реконструкция имодернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | С |  | 2012 | 2012 | 1.8 |  |  | 5,7 км |  |  | 5,7 км | 1.8 | [5 empty] | 1.8
3 | Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности | С | 8 шт | 2013 | 2013 | 2 |  |  |  | 8 шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
4 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформа-торов на ТМГ-12 | С | 3шт | 2013 | 2013 | 1.8 |  |  |  | 3шт |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
5 | Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности | С | 8 шт | 2014 | 2014 | 2 | [11 empty] | 2 | 2
6 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | С | 3 шт | 2014 | 2014 | 1.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.8 | 1.8
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.