## Лист1
Утверждаю
Директор МУП АЭС
____________А.А. Кочетков
"___"___________2018 г.
ОТЧЕТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ на 30.09.2018 г.
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (план) | Кол-во (факт) | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс. руб.) | Процент выполнения
I | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ф.27/9-291 | км | 0.05 | 0.132 | 163.909 | 102.3642
2 | ф.28/15-РП-7/14 | км | 0.07 | 0.07 | 72.015 | 48.1666
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 0.12 | 0.202 | 235.924 | 150.5308
II | Капитальный ремонт ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА ( с ТП-480-2х630, ТП-377-ТМ-400, ТП-16-ТМ-400, ТП-130- ТМ-400, ТП-278 - ТМ-400, ТМ-400 с ТП-203, ТМ-400 с ТП-396, ТМ-320 с ТП-217) | шт | 10 | 9 | 600 | 266.3408
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций ( ТП-136, ТП-134, ТП-160, ТП-203, ТП-205, ТП-156, ТП-129, ТП-246, ТП-208, ТП-128, ТП-180, ТП-202, ТП-201, ТП-178, ТП-130, ТП-250, ТП-155, ТП-179, ТП-131, ТП-154) | шт | 20 | 20 | 10535.24 | 10030.7403
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-203, ТП-205, ТП-202, ТП-282, ТП-250, ТП-208, ТП-178, ТП-160, ТП-239, ТП-290, ТП-179, ТП-180, ТП-201, ТП-215, ТП-156, ТП-244, ТП-246, ТП-216, ТП-217, ТП-155 | шт | 20 | 20 | 4080.63 | 2564.0255
| Итого по ремонту ТП | шт | 30 | 16 | 15215.87 | 12861.1065
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.3 | 0.311 | 2500 | 1586.165
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.3 | 0.311 | 2500 | 1586.165
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0.05 | 0.041 | 300 | 336.224
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.05 | 0.041 | 300 | 336.224
V | Капитальный ремонт производственной базы ул. Кирова 20в |  |  |  | 1500
| Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-10-1- ф.4, ВЛ-10-кВ ф.200-227, ф. 24/25-РП-7/5 , КТП-853; ТП-331 | км |  | 0.231 |  | 196.5453
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2018г. | км | 0.47 | 0.554 | 19751.794 | 15130.5717 | 76.6%
| Главный бухгалтер |  |  |  | О.В. Гапон
| Начальник ПТО |  |  |  | А.А. Ханин

## Лист2
20887 ВЛ-10 кВ ф.РП-23/10 - РП-2/11
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | опора ж/б одностоечная | 57 | шт | 04.06.2008
2 | 1 | опора ж/б двухстоечная | 10 | шт | 30.03.2007
3 | 1 | опора ж/б трехстоечная | 3 | шт | 26.09.2017
4 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой одностоечная | 2 | шт | 04.06.2008
5 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой двухстоечная | 3 | шт | 04.06.2008
6 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой трехстоечная | 1 | шт | 04.06.2008
7 | 1 | провод 3хА120 | 4.914 | км | 04.06.2008
8 | 1 | провод А95 | 0.244 | км | 26.09.2017
33718 ВЛ-10 кВ ф.24/6 - РП-7/4
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой | 5 | шт | 30.09.2014
2 | 1 | опора ж/б одностоечная | 72 | шт | 30.09.2014
3 | 1 | опора ж/б одностоечная | 1 | шт | 15.04.2016
4 | 1 | опора ж/б двухстоечная | 21 | шт | 30.09.2014
5 | 1 | опора ж/б трехстоечная | 10 | шт | 30.09.2014
6 | 1 | опора металлическая | 2 | шт | 30.09.2014
7 | 1 | реклоузер OSM/TEL-15.5-16/630-204 | 1 | шт | 30.09.2014
8 | 1 | провод 3А70 | 0.56 | км | 30.09.2014
9 | 1 | провод 3А95 | 2.5 | км | 30.09.2014
10 | 1 | провод 3АС120 | 0.21 | км | 30.09.2014
11 | 1 | провод 3СИП-3 1х95 | 1.648 | км | 30.09.2014
20882 ВЛ-10 кВ ф.32/15 - 652
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | опора деревянная не пропитанная с ж/б приставкой | 13 | шт | 18.06.2008
2 | 1 | опора ж/б одностоечная | 44 | шт | 31.08.2007
3 | 1 | опора ж/б двухстоечная | 16 | шт | 31.08.2007
4 | 1 | опора ж/б трехстоечная | 8 | шт | 31.08.2007
5 | 1 | опора ж/б | 6 | шт | 18.06.2008
6 | 1 | разъединитель РЛНД-10 | 2 | шт | 30.01.2009
7 | 1 | разъединитель РЛНД-1-10Б/630 | 1 | шт | 31.08.2010
8 | 1 | провод А50 | 0.03 | км | 30.01.2009
9 | 1 | провод А70 | 0.75 | км | 18.06.2008
10 | 1 | провод А70 | 0.75 | км | 18.06.2008
11 | 1 | провод А95 | 4.066 | км | 28.02.2006
12 | 1 | провод А95 | 3.384 | км | 31.08.2007
13 | 1 | провод А95 | 0.5 | км | 18.06.2008
14 | 1 | провод А95 | 1.2 | км | 18.06.2008
15 | 1 | провод А95 | 0.025 | км | 30.01.2009
16 | 1 | провод А120 | 2.25 | км | 18.06.2008
33719 ВЛ-0,4 кВ ТП-688 ф.2, ф.5, ф.6
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | ф. 2:
2 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой | 1 | шт | 29.06.2007
3 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой | 1 | шт
4 | 1 | провод 4А50 | 0.179 | км | 31.03.2016
5 | 2 | ф. 5:
6 | 2 | опора ж/б одностоечная | 14 | шт | 26.11.2007
7 | 2 | опора ж/б одностоечная | 2 | шт | 31.03.2016
8 | 2 | опора ж/б двухстоечная | 3 | шт | 31.03.2016
9 | 2 | провод 4А35 | 0.432 | км | 31.03.2016
10 | 2 | провод 4А70 | 0.223 | км | 26.11.2007
11 | 3 | ф. 6:
12 | 3 | опора ж/б одностоечная | 7 | шт | 26.11.2007
13 | 3 | опора ж/б двухстоечная | 3 | шт | 26.11.2007
14 | 3 | провод 4А70 | 0.04 | км | 26.11.2007
15 | 3 | провод 4А70 | 0.237 | км | 31.03.2016