## Лист1
Утверждаю
Директор МП АЭС
____________А.А. Кочетков
"___"___________2017 г.
ОТЧЁТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017года
МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (план) | Кол-во (факт) | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс. руб.) | Выполнение, %
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-688 ф.2, ф.5 | км | 0.187 |  | 207.15
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 0.187 |  | 207.15
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ф.32/15 - 652 | км | 0.45 |  | 1047.1
2 | ф.24/6 - РП-7/4 (оп.37-39, оп.94-94-2, оп. 102) | км | 0.2 |  | 560
3 | ф.РП-23/10-РП-2/11 (оп.1-7, оп.14, 15, оп. 25, 26) | км | 0.55 |  | 1540
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 1.2 |  | 3147.1
III | Капитальный ремонт ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 15 |  | 1133.7
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-98; ТП-73; ТП-112; ТП-78; ТП-104; ТП-77; ТП-102; ТП-82; ТП-113; ТП-96; ТП-115; ТП-124; ТП-125; ТП-127; ТП-126) | шт | 15 |  | 8200
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-154; ТП-136; ТП-134; ТП-131; ТП-130; ТП-127;ТП-126; ТП-125; ТП-124; ТП-115; ТП-104; ТП-112; ТП-113; ТП-128; ТП-129) | шт | 15 |  | 3300
| Итого по ремонту ТП | шт |  |  | 12633.7
IV | Капитальный ремонт производственных зданий МП АЭС
1 | Капитальный ремонт производственных зданий (гаражи, склады по ул. Кирова) | шт | 1 |  | 2542.83 | 95.902
| Итого ремонт производств. зданий | шт | 1 |  | 2542.83 | 95.902
V | ПИР |  |  |  | 404.01
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.68 | 0.027 | 4880.4 | 337.7017
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.68 | 0 | 4880.4 | 337.7017
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0.3 |  | 946.04 | 5.522
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.3 |  | 946.04 | 5.522
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2017г. |  |  |  | 24761.23 | 439.1257 | 1.7734