## Лист1
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
____________А.А. Кочетков
"___"___________2017 г.
ОТЧЕТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ на 01.10. 2017 года
Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (план) | Кол-во (факт) | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс. руб.) | Выполнение, %
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-688 ф.2, ф.5 | км | 0.187 | 0.2 | 207.15 | 202.977
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 0.187 | 0.2 | 207.15 | 202.977
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ф.32/15 - 652 | км | 0.45 | 0.433 | 1047.1 | 859.105
2 | ф.24/6 - РП-7/4 (оп.37-39, оп.94-94-2, оп. 102) | км | 0.2 | 0.132 | 560 | 287.31
3 | ф.РП-23/10-РП-2/11 (оп.1-7, оп.14, 15, оп. 25, 26) | км | 0.55 | 0.95 | 1540 | 624.528
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 1.2 | 1.515 | 3147.1 | 1770.943
III | Капитальный ремонт ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 15 | 5 | 1133.7 | 266.044
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-98; ТП-73; ТП-112; ТП-78; ТП-104; ТП-77; ТП-102; ТП-82; ТП-113; ТП-96; ТП-115; ТП-124; ТП-125; ТП-127; ТП-126) | шт | 15 | 15 | 8200 | 6202.0441
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-154; ТП-136; ТП-134; ТП-131; ТП-130; ТП-127;ТП-126; ТП-125; ТП-124; ТП-115; ТП-104; ТП-112; ТП-113; ТП-128; ТП-129) | шт | 15 | 15 | 3300 | 2028.3921
| Итого по ремонту ТП | шт | 30 | 30 | 12633.7 | 8496.4801
IV | Капитальный ремонт производственных зданий МП АЭС
1 | Капитальный ремонт производственных зданий (гаражи, склады по ул. Кирова) | шт | 1 |  | 2542.83 | 1718.454
| Итого ремонт производств. зданий | шт | 1 |  | 2542.83 | 1718.454
V | ПИР |  |  |  | 404.01
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.68 | 0.273 | 4880.4 | 2177.4506
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.68 | 0.273 | 4880.4 | 2177.4506
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0.3 | 0.026 | 946.04 | 86.1103
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.3 | 0.026 | 946.04 | 86.1103
| Капитальный ремонт вне плана: Нежилое помещение 2Н(здание гаража); ВЛ-0.4 кВ ТП-193 ф.3. ТП-469 ф.2. ТП-212 ф.14; ВЛ-10 кВ ф.172-322; КТП-108;КТП-110; ВОЛС Советская.25-РТП-27 |  |  |  |  | 404.0138
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2017г. | км |  | 2.014 | 24761.23 | 14856.4289 | 59.9988
| Начальник ПТО |  |  |  | А.А. Ханин
| Главный бухгалтер |  |  |  | О.В. Гапон

## Лист2
20887 ВЛ-10 кВ ф.РП-23/10 - РП-2/11
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | опора ж/б одностоечная | 57 | шт | 04.06.2008
2 | 1 | опора ж/б двухстоечная | 10 | шт | 30.03.2007
3 | 1 | опора ж/б трехстоечная | 3 | шт | 26.09.2017
4 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой одностоечная | 2 | шт | 04.06.2008
5 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой двухстоечная | 3 | шт | 04.06.2008
6 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой трехстоечная | 1 | шт | 04.06.2008
7 | 1 | провод 3хА120 | 4.914 | км | 04.06.2008
8 | 1 | провод А95 | 0.244 | км | 26.09.2017
33718 ВЛ-10 кВ ф.24/6 - РП-7/4
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой | 5 | шт | 30.09.2014
2 | 1 | опора ж/б одностоечная | 72 | шт | 30.09.2014
3 | 1 | опора ж/б одностоечная | 1 | шт | 15.04.2016
4 | 1 | опора ж/б двухстоечная | 21 | шт | 30.09.2014
5 | 1 | опора ж/б трехстоечная | 10 | шт | 30.09.2014
6 | 1 | опора металлическая | 2 | шт | 30.09.2014
7 | 1 | реклоузер OSM/TEL-15.5-16/630-204 | 1 | шт | 30.09.2014
8 | 1 | провод 3А70 | 0.56 | км | 30.09.2014
9 | 1 | провод 3А95 | 2.5 | км | 30.09.2014
10 | 1 | провод 3АС120 | 0.21 | км | 30.09.2014
11 | 1 | провод 3СИП-3 1х95 | 1.648 | км | 30.09.2014
20882 ВЛ-10 кВ ф.32/15 - 652
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | опора деревянная не пропитанная с ж/б приставкой | 13 | шт | 18.06.2008
2 | 1 | опора ж/б одностоечная | 44 | шт | 31.08.2007
3 | 1 | опора ж/б двухстоечная | 16 | шт | 31.08.2007
4 | 1 | опора ж/б трехстоечная | 8 | шт | 31.08.2007
5 | 1 | опора ж/б | 6 | шт | 18.06.2008
6 | 1 | разъединитель РЛНД-10 | 2 | шт | 30.01.2009
7 | 1 | разъединитель РЛНД-1-10Б/630 | 1 | шт | 31.08.2010
8 | 1 | провод А50 | 0.03 | км | 30.01.2009
9 | 1 | провод А70 | 0.75 | км | 18.06.2008
10 | 1 | провод А70 | 0.75 | км | 18.06.2008
11 | 1 | провод А95 | 4.066 | км | 28.02.2006
12 | 1 | провод А95 | 3.384 | км | 31.08.2007
13 | 1 | провод А95 | 0.5 | км | 18.06.2008
14 | 1 | провод А95 | 1.2 | км | 18.06.2008
15 | 1 | провод А95 | 0.025 | км | 30.01.2009
16 | 1 | провод А120 | 2.25 | км | 18.06.2008
33719 ВЛ-0,4 кВ ТП-688 ф.2, ф.5, ф.6
N | Код | Наименование | Количество | Единица | Дата
1 | 1 | ф. 2:
2 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой | 1 | шт | 29.06.2007
3 | 1 | опора деревянная с ж/б приставкой | 1 | шт
4 | 1 | провод 4А50 | 0.179 | км | 31.03.2016
5 | 2 | ф. 5:
6 | 2 | опора ж/б одностоечная | 14 | шт | 26.11.2007
7 | 2 | опора ж/б одностоечная | 2 | шт | 31.03.2016
8 | 2 | опора ж/б двухстоечная | 3 | шт | 31.03.2016
9 | 2 | провод 4А35 | 0.432 | км | 31.03.2016
10 | 2 | провод 4А70 | 0.223 | км | 26.11.2007
11 | 3 | ф. 6:
12 | 3 | опора ж/б одностоечная | 7 | шт | 26.11.2007
13 | 3 | опора ж/б двухстоечная | 3 | шт | 26.11.2007
14 | 3 | провод 4А70 | 0.04 | км | 26.11.2007
15 | 3 | провод 4А70 | 0.237 | км | 31.03.2016