## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "АЭС"
___________________Э.В. Толстиков
"____" ______________ 2020г.
ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2020 год
МУП "АЭС"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прогнозная | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
стоимость 2020г.,
тыс. руб. (без НДС)
I | Капитальный ТП-10/0,4 кВ
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 20 | 972.56 | в течение года
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (обродудование) ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-331, ТП-327, ТП-219, ТП-360, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-328, ТП-329, ТП-335, ТП-336, ТП-337, ТП-342 | шт | 20 | 13183 |  | 10 | 10
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-327, ТП-328, ТП-329, ТП-331 , ТП-336, ТП-337, ТП-342, ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-360, ТП-364, ТП-365, ТП-371, ТП-374, ТП-375, ТП-377, ТП-378, ТП-380 | шт | 20 | 4496.34 |  | 10 | 10
| Итого ремонту ТП |  |  | 18651.9
II | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240 | км | 0.15 | 1378.0575 | в течение года
2 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл-10 3х120 | км | 0.2 | 1454.762 | в течение года
| Итого ремонту КЛ-10 кВ | шт | 1 | 2832.8195
III | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВБбШв-1 4х185, 4х120, 4х95, 4х70 | км | 0.05 | 442.53 | в течение года
| Итого ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.05 | 442.53
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2019г. |  |  | 21927.2495
Зам. главного инженера
| по ремонту |  |  |  |  | Э.А. Меркушев
| Начальник ПСО |  |  |  |  | И.А. Кычакова
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.А. Ханин
| Начальник участка № 8 |  |  |  |  | П.Н. Панов