## Лист1
Приложение № 5
3.6 | Сведения о незавершенном строительстве
№ п/п | Наименование объекта | Назначение | Дата и номер разрешения на строительство | Кадастровый номер участка, на котором расположен объект | Фактические затраты на строительство, (руб.) | Процент готовности | Дата начала строительства | Ожидаемые сроки окончания строительства | Текущее техническое состояние
1 | КЛ-10 кВ ТП-87/2-ТП-395/6 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030103:78 19:01:030106:3410 | 238452.85 | 15% | 2023-03-28 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания, археологическая разведка
2 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-469 ф.15 ул. Вознесения 84 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060109:55 | 68851.6 | 10% | 2024-05-27 | 2025-02-05 | выполнены инженерные изыскания
3 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-507 ф.1 Четырнадцатая 17 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090503:21 | 70386.88 | 10% | 2024-07-29 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
4 | КЛ-0,4 кВ ТП-154 ф.11-опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-154 ф.11 ул. Белоярская 85 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060205:304 | 7659.63 | 10% | 2024-04-19 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
5 | КЛ-0,4 кВ ТП-214 ф.3 ул. Суворова 59 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060206:292 | 8000.04 | 10% | 2024-05-31 | 2025-04-10 | выполнены инженерные изыскания
6 | КЛ-0,4 кВ ТП-29 ф.4-опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф.4 ул. Аскизская 199 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060103:211 | 9728.99 | 10% | 2024-02-15 | 2024-08-12 | выполнены инженерные изыскания
7 | КЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.2-опора № 1 ВЛ-0,4 кВ Тп-431 ф.2 ул. 2-я Садовая 72 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090306:146 | 7659.63 | 10% | 2024-04-12 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
8 | КЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.3-опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.3 ул. Абаканская 37-1 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040208:4136 | 7659.63 | 10% | 2024-05-17 | 2024-12-03 | выполнены инженерные изыскания
9 | КЛ-0,4 кВ ТП-663 ф.4-опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-663 ф.4 ул. Макаренко 02А | электроснабжение | не требуется | 19:01:040107:360 | 10129.41 | 10% | 2024-02-15 | 2024-10-03 | выполнены инженерные изыскания
10 | КЛ-0,4 кВ ТП-951 ф.3-опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-951 ф.3 ул. Лучистая 8 | электроснабжение | не требуется | 19:01:100402:578 | 7659.63 | 10% | 2024-05-17 | 2024-09-04 | выполнены инженерные изыскания
11 | КЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2, ул.Ипподромная,108 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040102:50 | 14023.4 | 10% | 2024-06-26 | 2025-04-11 | выполнены инженерные изыскания, индивидуальный проект
12 | КЛ-0,4кВ ТП-73 ф.14-опора №1 ВЛ-0,4уВ ТП-73 ф.14 зем.уч. ул.Р.Люксембург,32 | электроснабжение | не требуется | 19:01:070104:1018 | 42553.03 | 10% | 2024-06-26 | 2024-12-31 | выполнены инженерные изыскания
13 | ТП-432 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090201:464 | 92990.29 | 10% | 2024-02-29 | 2024-09-25 | выполнены инженерные изыскания
14 | ТП-286 ул. Зоотехническая 02/7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060101:131 | 10000 | 10% | 2023-12-11 | 2024-12-31 | выполнены кадастровые работы по подготовке.тех.плана
15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090301:157 | 57696.71 | 10% | 2024-03-25 | 2024-08-16 | выполнены инженерные изыскания
16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-601 ф.2 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040108:204 | 142432.72 | 10% | 2024-07-25 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
17 | ВЛ-10 кВ ф. 28/15-РП-7/14 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120101:15 19:01:120201:1323 | 682012.97 | 10% | 2024-07-25 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
18 | ВЛ-10 кВ ф.206-283 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120101:1147 | 348721 | 10% | 2023-08-23 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
19 | КЛ-0,4 кВ ТП-93 ф.8 ф.10 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пушкина 113А | электроснабжение | не требуется | 19:01:030132:64 | 105733.03 | 10% | 2024-07-25 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
20 | КЛ-10 кВ ф.206-оп. № 1 ф. 206-283 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120101:1147 | 58610.12 | 15% | 2023-10-17 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания, кадастровые работы
21 | КТП-1011 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:630 | 238295 | 10% | 2023-10-13 | 2024-11-15 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
22 | КТП-1012 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:563 | 261754 | 10% | 2023-10-13 | 2024-11-15 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
23 | КТП-1017 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:6644 | 157480.65 | 10% | 2023-09-28 | 2024-11-15 | выполнены инженерные изыскания
24 | КТП-1018 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:807 | 289877.84 | 10% | 2024-09-28 | 2024-11-30 | выполнены инженерные изыскания
25 | СТП-1016 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:936 | 460796.74 | 10% | 2022-11-07 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
26 | СТП-1019 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:901 | 387949.87 | 10% | 2023-09-28 | 2024-11-30 | выполнены инженерные изыскания
27 | СТП-1020 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:3103 | 152577.02 | 10% | 2023-09-28 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
28 | СТП-1021 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:939 | 142769.88 | 10% | 2023-10-05 | 2024-10-31 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
29 | СТП-1022 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:1341 | 226131.09 | 10% | 2023-10-05 | 2024-11-30 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
30 | СТП-1023 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:2864 | 446793.17 | 10% | 2023-10-05 | 2024-11-30 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
31 | СТП-1024 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:2289 | 177095.05 | 10% | 2023-10-05 | 2024-11-30 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
32 | ВЛ-0,4 кВ от оп. 5 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф.6 р-н 2, кв-л 3, гараж 86 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030132:1020 | 25416.46 | 10% | 2024-07-29 | 2024-12-18 | выполнены инженерные изыскания
33 | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-543 ф.3 р-н 1, мр-н 6, гараж 528 | электроснабжение | не требуется | 19:01:010106:1007 | 25416.46 | 10% | 2024-07-12 | 2024-10-25 | выполнены инженерные изыскания
34 | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 2-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 дач.р-н Койбал, массив Мостовик ул. Набережная 52 | электроснабжение | не требуется | 19:10:010502:92 | 25416.46 | 10% | 2024-05-31 | 2024-09-20 | выполнены инженерные изыскания
35 | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 4-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-541 ф.3 р-н 3, кв-л 119, ряд 3, гараж 02 | электроснабжение | не требуется | 19:01:050202:1089 | 25416.46 | 10% | 2024-07-10 | 2024-10-25 | выполнены инженерные изыскания
36 | ВЛ-0,4 кВ от оп.151-1 ВЛ-10 кВ ф.01/11-ДПРМ урочище Увал участок 2/1 | электроснабжение | не требуется | 19:10:050305:437 | 25416.46 | 10% | 2024-06-05 | 2024-10-22 | выполнены инженерные изыскания
37 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-994 ф.8 кв.Молодежный 1Ж | электроснабжение | не требуется | 19:01:170101:1023 | 25416.46 | 10% | 2024-05-31 | 2024-10-24 | выполнены инженерные изыскания
38 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 ТП-10-16 ф.2 ул. В. Высоцкого 62 | электроснабжение | не требуется | 19:01:100403:2687 | 25416.46 | 10% | 2024-05-20 | 2024-09-20 | выполнены инженерные изыскания
39 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12-4 ТП-284 ф.2 др-н Койбал, массив Промжилстрой ул.2-1 Овражная 35 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:1430 | 25416.46 | 10% | 2024-05-20 | 2024-09-20 | выполнены инженерные изыскания
40 | ВЛ-0,4 от оп. № 1-5 ВЛ-0,4 кВ ТП-448 ф.12 р-н 3, кв-л 115Г, ряд 2, гараж 27 | электроснабжение | не требуется | 19:01:050101:1124 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-07 | выполнены инженерные изыскания
41 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-279 ф.12 р-н 1, кв-л 109, ряд 1, гараж 1А | электроснабжение | не требуется | 19:01:030106:1453 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-27 | выполнены инженерные изыскания
42 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ-0,4 кВ ул. Пушкина 32 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040206:112 | 33800.38 | 10% | 2020-07-03 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы
43 | ВЛ-10 кВ от оп. № 20-1 ВЛ-10 кВ ф.28/2-412 др-н Н.Согра, массив Колос, ул. Садовая 7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:080601:4362 | 25416.46 | 10% | 2024-06-10 | 2024-11-03 | выполнены инженерные изыскания
44 | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пушкина 50 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030127:75 | 52248.32 | 10% | 2021-03-02 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы, геологические изыскания, кадастровые работы по изготовлению схем границ
45 | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-156 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Щетинкина 20 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030116:47 | 39097.9 | 10% | 2020-07-03 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы, вынос углов поворота в натуре
46 | КЛ-0,4 кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Вяткина 23 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030123:46 | 22273.96 | 10% | 2020-07-03 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы
47 | ТП-1028 ул. Авиаторов 1 | электроснабжение | не требуется | 19:01:010109:4429 | 25416.46 | 10% | 2023-12-07 | 2025-06-01 | выполнены инженерные изыскания
48 | ТП-1042 ул. Складская 9В, пом.2Н | электроснабжение | не требуется | 19:01:160106:10 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-07 | выполнены инженерные изыскания
49 | ТП-1043 ул. Кирпичнная 33В | электроснабжение | не требуется | 19:01:120302:33 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-11 | выполнены инженерные изыскания
50 | КЛ-0,4кВ от ТП-812 ф.4 до ПР-0,4кВ гр.зем.уч. ул.Авиаторов,7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:010109:3280 | 25416.46 | 10% | 2024-06-26 | 2025-04-18 | выполнены инженерные изыскания
51 | ТП-973, ул.Кирова,67 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030111:1939 | 105733.03 | 10% | 2024-06-26 | 2025-04-09 | выполнены инженерные изыскания
52 | ЛЭП-10 кВ от оп. №104 ВЛ-10 кВ ф.23/9-РП2/14 до ТП-536 зем.ул. по ул. Кадышева 31Б | электроснабжение | не требуется | 19:01:060101:635 | 173069.93 | 10% | 2024-02-28 | 2024-11-29 | выполнены инженерные изыскания
53 | 6КЛ-0,4 кВ от ТП-779 пр.Ленина 45 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030124:2090 | 225773.84 | 15% | 2023-03-29 | 2025-10-30 | инженерные изыскания, археологическая разведка
54 | КЛ-0,4 кВ от ТП-828 ул. Некрасова 31, стр.1, пом.2Н | электроснабжение | не требуется | 19:01:020103:2892 | 25416.46 | 10% | 2024-07-29 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
55 | КЛ-0,4 кВ от ТП-969 ф.10 до гр. зем.уч. по ул. Арбан 12 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020110:2192 | 6074.47 | 10% | 2024-05-31 | 2024-08-30 | выполнены инженерные изыскания
56 | 2КЛ-10 кВ от соед.муфт М1 и М2 КЛ-10 кВ ф. 233-433 до ТП-959 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030108:2 19:01:030108:3413 | 33416.46 | 10% | 2022-04-15 | 2024-09-27 | выполнены инженерные изыскания, описание местоположения границ публичного сервитута
57 | 2КЛ-10 от соед.муфт М1,М2 на КЛ-10 кВ ф.180-255: ф.233-433 до ТП-959 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030108:109 19:01:030108:3413 | 1350 | 10% | 2023-08-01 | 2024-09-27 | выполнены кадастровые работы по подготовке.тех.плана
58 | КЛ-0,4 кВ РТП-26 эл.сн. эл.устан-к антенно-мачтового сооруж. ул. Лермонтова | электроснабжение | не требуется | 19:01:010108:2193 | 25416.46 | 10% | 2024-07-12 | 2024-10-11 | выполнены инженерные изыскания
59 | КЛ-10 кВ ТП-1037-соед муфта М1 на КЛ-10 кВ ф. ТП-425-ТП-427 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020101:90 | 94449.8 | 10% | 2024-07-04 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
60 | СКУЭ ТП-969 ф.10 ЩУ № 2 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020110:2192 | 8018.83 | 10% | 2024-05-31 | 2024-08-30 | выполнены строительно-монтажные работы
61 | КТП-1002, ул.Авиаторов,1В | электроснабжение | не требуется | 19:01:010109:4429 | 99616.42 | 10% | 2023-03-30 | 2024-09-20 | выполнены инженерные изыскания
62 | ТП-1008 ул. Итыгина 40 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020106:2 | 98393.09 | 10% | 2023-07-10 | 2024-09-30 | выполнены инженерные изыскания
63 | ТП-1029 ул.Серебристая,36 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040103:3186 | 59933.13 | 10% | 2024-06-27 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
64 | ТП-1030 ул.Серебристая,34 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040103:3124 | 67546.39 | 10% | 2024-06-27 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
65 | ТП-1035 ул. Б.Хмельницкого 242 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020107:5862 | 148899.33 | 10% | 2024-04-24 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
66 | ТП-1036 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020111:191 | 141559.5 | 10% | 2021-03-29 | 2024-09-30 | выполнены инженерные изыскания
67 | ТП-1037 ул. Советская 123 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020101:90 | 44039.55 | 10% | 2024-05-17 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
68 | ТП-1038 ул.Генерала Тихонова 7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:000000:2550 | 124082.88 | 10% | 2024-07-25 | 2025-02-13 | выполнены инженерные изыскания