## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | I |  | квартал |  | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №119-п от 20.08.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 959.6526 | нд | 959.6526 | 177.2187 | 3.9018 | нд | 3.9018 | нд | нд | нд | нд | 177.2187 | нд | 955.7508 | -173.3169 | -97.7983 | нд
1 | Республика Хакасия | Г | 875.2437 | нд | 875.2437 | 162.4658 | 0.20642 | нд | 0.20642 | нд | нд | нд | нд | 162.4658 | нд | 875.0373 | -162.2594 | -99.8729 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 875.2437 | нд | 875.2437 | 162.4658 | 0.20642 | нд | 0.20642 | нд | нд | нд | нд | 162.4658 | нд | 875.0373 | -162.2594 | -99.8729 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 174.0668 | нд | 174.0668 | 9.9003 | 0.13606 | нд | 0.13606 | нд | нд | нд | нд | 9.9003 | нд | 173.9307 | -9.7643 | -98.6257 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 137.6325 | нд | 137.6325 | 2.5877 | 0.13606 | нд | 0.13606 | нд | нд | нд | нд | 2.5877 | нд | 137.4964 | -2.4517 | -94.742 | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | О_2025-1 | 2.5877 | нд | 2.5877 | 2.5877 | 0.13606 | нд | 0.13606 | нд | нд | нд | нд | 2.5877 | нд | 2.4517 | -2.4517 | -94.742 | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | O_2026-1 | 4.0414 | нд | 4.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-568 (400), КТП-456 (630), КТП-498 (630) | O_2026-2 | 17.2534 | нд | 17.2534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-454(630), КТП-434 (630) | О_2027-1 | 14.3533 | нд | 14.3533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-689 (2*400), КТП-31 (400), КТП-525 (400) | O_2028-1 | 18.0879 | нд | 18.0879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | O_2028-2 | 4.3712 | нд | 4.3712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | ТП-193 | O_2028-3 | 5.821 | нд | 5.821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | ТП-113 | O_2028-4 | 2.2768 | нд | 2.2768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | O_2029-1 | 4.546 | нд | 4.546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-503 (160), КТП-30 (630), КТП-237 (400), ТП-63 (1х630) | O_2029-2 | 22.2148 | нд | 22.2148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена ячеек с ЛР на ячейки с ВН в ТП-232 яч.3, ТП-253 яч.5, ТП-23 яч.2, ТП-427 яч.1, ТП-8 яч.4, ТП-384 яч.4, ТП-375 яч.3, ТП-69 яч.4, ТП-196 яч.2, ТП-412 яч.3.4 | O_2029-3 | 36.025 | нд | 36.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-114 | O_2029-4 | 6.0539 | нд | 6.0539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, вего в том числе: | Г | 36.4343 | нд | 36.4343 | 7.3126 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3126 | нд | 36.4343 | -7.3126 | -100 | нд
1.2.1.2. | Устройство защиты ТП, РП от феррорезонанса | О_2025-2 | 1.2244 | нд | 1.2244 | 1.2244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2244 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-11 (2х250 кВА, ТП-172 (2х400 кВА), ТП-277 (2х250 кВА), ТП-95 (2х400 кВА)) | О_2025-3 | 6.0882 | нд | 6.0882 | 6.0882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0882 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-131 (2х400 кВА, ТП-341 (2х250 кВА), ТП-353 (2х250 кВА, ТП-178 (2х400 кВА)) | O_2026-3 | 6.3318 | нд | 6.3318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-381 (2х630 кВА, ТП-202 (2х400 кВА), ТП-377 (2х400 кВА, ТП-128 (2х400 кВА)) | О_2027-2 | 8.2291 | нд | 8.2291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-124 (2х400 кВА), ТП-205(1х400 кВА), ТП-204 (1х400 кВА), ТП- 179 (2х400кВА), ТП-216 (2х400 кВА) | O_2028-5 | 6.9706 | нд | 6.9706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-126 (2х160 кВА), ТП-155(1х400 кВА), ТП-160 (2х400 кВА), ТП- 49 (1х630кВА), ТП-290 (2х400 кВА) | O_2029-5 | 7.5903 | нд | 7.5903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 191.5776 | нд | 191.5776 | 39.9455 | 0.070362 | нд | 0.070362 | нд | нд | нд | нд | 39.9455 | нд | 191.5072 | -39.8751 | -99.8239 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 191.5776 | нд | 191.5776 | 39.9455 | 0.070362 | нд | 0.070362 | нд | нд | нд | нд | 39.9455 | нд | 191.5072 | -39.8751 | -99.8239 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 101.3498 | нд | 101.3498 | 15.6558 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.6558 | нд | 101.3498 | -15.6558 | -100 | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 яч.7 - ТП-233 | О_2025-4 | 8.7451 | нд | 8.7451 | 8.7451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7451 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.ТП-196 - ТП-335 | О_2025-5 | 3.1312 | нд | 3.1312 | 3.1312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1312 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.58/3 - 196/2 | О_2025-6 | 3.7795 | нд | 3.7795 | 3.7795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7795 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-249/1- РП-6/13 | O_2026-4 | 7.2907 | нд | 7.2907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ТП-249- ТП-164 | O_2026-5 | 1.8881 | нд | 1.8881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП- 164 до ТП-250 | O_2026-6 | 2.0229 | нд | 2.0229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.133-оп. № 1ВЛ-10 кВ ф.133-114 | O_2026-7 | 0.67431 | нд | 0.67431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.114- оп. № 10 ВЛ-10 кВ ф.133-114 | O_2026-8 | 0.8766 | нд | 0.8766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от РП-6/11 - Тяговой подстанции №3/9 | О_2027-3 | 15.4425 | нд | 15.4425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от РП-6/6 - Тяговой подстанции №3/1 | О_2027-4 | 15.4425 | нд | 15.4425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 яч.13 – ТП-130 | O_2028-6 | 7.2224 | нд | 7.2224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 – ТП-113 120 | O_2028-7 | 4.3244 | нд | 4.3244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от РП-3/8 до ТП-205 | O_2028-8 | 3.8361 | нд | 3.8361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 – ТП-17 | O_2028-9 | 3.687 | нд | 3.687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3/20- тяговой подстанции № 2/10 | O_2028-10 | 6.1297 | нд | 6.1297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ТП-365- ТП-130 | O_2028-11 | 4.8113 | нд | 4.8113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-117 | O_2029-6 | 2.9804 | нд | 2.9804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-203/2 до ТП-125/1 | O_2029-7 | 2.8287 | нд | 2.8287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-24 | O_2029-8 | 1.2457 | нд | 1.2457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-134 | O_2029-9 | 1.8319 | нд | 1.8319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ТП-155 – ТП-124/5 | O_2029-11 | 3.1589 | нд | 3.1589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ всего, в том числе: | Г | 44.8466 | нд | 44.8466 | 16.4779 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.4779 | нд | 44.8466 | -16.4779 | -100 | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.23/35 – ТП-210/8 | О_2025-11 | 13.5213 | нд | 13.5213 | 13.5213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5213 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 28/15 – РП-7/14 | О_2025-12 | 2.9566 | нд | 2.9566 | 2.9566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9566 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.22/49 – РП-1/5 | O_2026-11 | 1.5323 | нд | 1.5323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 22/13 – РП-1/4 | O_2026-12 | 2.7305 | нд | 2.7305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.133 – 114 | O_2026-13 | 3.1 | нд | 3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 24/25 – РП-7/5 | О_2027-9 | 1.1331 | нд | 1.1331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 24/6 – РП-7/4 | О_2027-10 | 5.3033 | нд | 5.3033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.27/9 - ЦРП-291/11 | O_2028-18 | 13.2629 | нд | 13.2629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 4-608 | O_2029-24 | 1.3066 | нд | 1.3066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | 30.6724 | нд | 30.6724 | 5.6711 | 0.070362 | нд | 0.070362 | нд | нд | нд | нд | 5.6711 | нд | 30.602 | -5.6007 | -98.7593 | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-601 ф.2 | О_2025-13 | 0.71074 | нд | 0.71074 | 0.71074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71074 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ СНТ "Койбал" | О_2025-14 | 1.7501 | нд | 1.7501 | 1.7501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7501 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-464 ф.2 | О_2025-15 | 2.4925 | нд | 2.4925 | 2.4925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4925 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- устранение низкого напряжения | О_2025-16 | 0.71779 | нд | 0.71779 | 0.71779 | 0.070362 | нд | 0.070362 | нд | нд | нд | нд | 0.71779 | нд | 0.64743 | -0.64743 | -90.1974 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ СНТ "Койбал" | O_2026-14 | 5.4681 | нд | 5.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- устранение низкого напряжения | O_2026-15 | 0.7465 | нд | 0.7465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-207 ф.1 | О_2027-11 | 2.0184 | нд | 2.0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- устранение низкого напряжения | О_2027-12 | 1.8666 | нд | 1.8666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ РТП-20 ф.13 | O_2028-19 | 0.87271 | нд | 0.87271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-30 ф.2 | O_2028-20 | 1.3782 | нд | 1.3782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.1 | O_2028-21 | 1.0377 | нд | 1.0377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.2 | O_2028-22 | 1.0545 | нд | 1.0545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.3 | O_2028-23 | 1.7072 | нд | 1.7072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Устранение низкого напряжения | O_2028-24 | 0.80741 | нд | 0.80741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-504 ф.4 | O_2029-25 | 0.37699 | нд | 0.37699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-506 ф.5 | O_2029-26 | 0.95573 | нд | 0.95573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-507 ф.3 | O_2029-27 | 1.1632 | нд | 1.1632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-507 ф.1 | O_2029-28 | 1.1167 | нд | 1.1167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-541 ф.2 | O_2029-29 | 0.79256 | нд | 0.79256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79256 | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-544 ф.4 | O_2029-30 | 0.28231 | нд | 0.28231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28231 | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-552 ф.1 | O_2029-31 | 0.28517 | нд | 0.28517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-564 ф.4 | O_2029-32 | 0.5432 | нд | 0.5432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5432 | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Устранение низкого напряжения | O_2029-33 | 2.5281 | нд | 2.5281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | 14.7088 | нд | 14.7088 | 2.1407 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1407 | нд | 14.7088 | -2.1407 | -100 | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-93 ф.21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина,113 | О_2025-7 | 0.58005 | нд | 0.58005 | 0.58005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-93 ф.8, ф.10 до ВРУ-0,4 кВ жиилого дома по ул. Пушкина,113А | О_2025-8 | 0.58005 | нд | 0.58005 | 0.58005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-201 ф.7, ф.12- ВРУ-0,4 кВ МБОУ ДОД "Центр детского творчества" ул. Вяткина,8 | О_2025-9 | 0.7734 | нд | 0.7734 | 0.7734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7734 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-201 ф.8 - ВРУ-0,4 кВ детский сад "Березка" ул.Пушкина, 56. | О_2025-10 | 0.20724 | нд | 0.20724 | 0.20724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20724 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-250 ф.5 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Пушкина 97 | O_2026-9 | 0.48501 | нд | 0.48501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-250 ф.13 на жилой дом ул.Т.Шевченко 57 | O_2026-10 | 0.56303 | нд | 0.56303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 до жилого дома по ул.Кирова, 102 | О_2027-5 | 0.72313 | нд | 0.72313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф.10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Вяткина 47 | О_2027-6 | 0.51692 | нд | 0.51692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф.13 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вяткина, 49 | О_2027-7 | 0.4825 | нд | 0.4825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-497 ф.11 до ВРУ-0,4 кВ здания школы № 27 | О_2027-8 | 0.5019 | нд | 0.5019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ул. Пушкина, 199 | O_2028-12 | 1.0815 | нд | 1.0815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-130 ф.8, ф.9 до жилого дома по ул. Пушкина, 199Б | O_2028-13 | 0.21108 | нд | 0.21108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 ф.3 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 199А | O_2028-14 | 0.50023 | нд | 0.50023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 жилой дом ул. Пушкина, 195 | O_2028-15 | 0.35271 | нд | 0.35271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до жилого дома по ул. Пушкина, 193 | O_2028-16 | 0.3623 | нд | 0.3623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 ф.20 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Л.Комсомола, 3 | O_2028-17 | 0.90324 | нд | 0.90324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-24 – ТП-382 | O_2029-10 | 0.7585 | нд | 0.7585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до жилого дома ул. К.Маркса, 5 | O_2029-12 | 0.36682 | нд | 0.36682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-125 ф.1,12-К.Маркса 13 | O_2029-13 | 0.78214 | нд | 0.78214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.2-Ярыгина 8 | O_2029-14 | 0.59051 | нд | 0.59051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.5,8-Ярыгина 20 | O_2029-15 | 0.39107 | нд | 0.39107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.9-Советская 49 | O_2029-16 | 0.31442 | нд | 0.31442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.6-Советская 47 | O_2029-17 | 0.39107 | нд | 0.39107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.1-Хакасская 80 | O_2029-18 | 0.36682 | нд | 0.36682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-155ф.4,7-Пушкина 30А(Школа) | O_2029-19 | 0.31442 | нд | 0.31442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.2,9-Т.Шевченко 86А(детский сад) | O_2029-20 | 0.39107 | нд | 0.39107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.3-Т.Шевченко 88 | O_2029-21 | 0.50839 | нд | 0.50839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.4-Т.Шевченко 84 | O_2029-22 | 0.5881 | нд | 0.5881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.6-Т.Шевченко 84Б | O_2029-23 | 0.12124 | нд | 0.12124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 492.9168 | нд | 492.9168 | 112.62 | 3.6954 | нд | 3.6954 | нд | нд | нд | нд | 112.62 | нд | 489.2214 | -108.9246 | -96.7187 | нд
1.2.3.1. | Установкаа приборов учета, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 461.8356 | нд | 461.8356 | 104.8116 | 3.6954 | нд | 3.6954 | нд | нд | нд | нд | 104.8116 | нд | 458.1402 | -101.1162 | -96.4743 | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | О_2025-17 | 104.8116 | нд | 104.8116 | 104.8116 | 3.6954 | нд | 3.6954 | нд | нд | нд | нд | 104.8116 | нд | 101.1162 | -101.1162 | -96.4743 | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | O_2026-16 | 105.4632 | нд | 105.4632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | О_2027-13 | 79.578 | нд | 79.578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | O_2028-25 | 82.746 | нд | 82.746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | O_2029-34 | 89.2368 | нд | 89.2368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 22.9596 | нд | 22.9596 | 1.5612 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5612 | нд | 1.7556 | -1.5612 | -100 | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | О_2025-18 | 1.5612 | нд | 1.5612 | 1.5612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5612 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | O_2026-17 | 4.8708 | нд | 4.8708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | О_2027-14 | 12.9456 | нд | 12.9456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | O_2028-26 | 1.7556 | нд | 1.7556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | O_2029-35 | 1.8264 | нд | 1.8264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.2448 | нд | 6.2448 | 6.2472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2472 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Реконструкция АИИСКУЭ ОРЭ (оптового рынка электроэнергии и мощности) | О_2025-19 | 6.2448 | нд | 6.2448 | 6.2472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2472 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, вего в том числе: | Г | 1.8768 | нд | 1.8768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС "Полярная" 110/10 кВ, РТП-28 | O_2026-18 | 1.8768 | нд | 1.8768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 16.6826 | нд | 16.6826 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ (ф.28/15) | O_2026-19 | 3.082 | нд | 3.082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ (ф.27/09, ф.01/11) | O_2028-27 | 6.667 | нд | 6.667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ (ф.206-236; ф.97/15) | O_2029-36 | 6.9336 | нд | 6.9336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 84.4089 | нд | 84.4089 | 14.7529 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.7529 | нд | 84.4089 | -14.7529 | -100 | нд
1.6. | Реконструкция освещения территории ПС-110 кВ "Полярная", охранная сигнализация | О_2025-20 | 3.6701 | нд | 3.6701 | 3.6701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6701 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | О_2025-21 | 3.8812 | нд | 3.8812 | 3.8812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8812 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2025 г-2026 г.) | О_2025-22 | 7.2016 | нд | 7.2016 | 7.2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2016 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспорта | O_2026-20 | 3.8336 | нд | 3.8336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | O_2026-21 | 5.0157 | нд | 5.0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2026 -2027г.) | O_2026-22 | 5.0828 | нд | 5.0828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспорта | О_2027-15 | 24.7833 | нд | 24.7833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | О_2027-16 | 0.93453 | нд | 0.93453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2027г-2028 г.) | О_2027-17 | 7.3203 | нд | 7.3203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспорта | O_2028-28 | 6.4419 | нд | 6.4419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | O_2028-29 | 1.5542 | нд | 1.5542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2028 г-2029 г.) | O_2028-30 | 9.0891 | нд | 9.0891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | O_2029-37 | 4.8945 | нд | 4.8945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2029 г.) | O_2029-38 | 0.70593 | нд | 0.70593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд