## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №119-п от 20.08.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 799.7122 | нд | нд | 799.7122 | 147.6823 | 3.2515 | нд | 3.2515 | нд | нд | нд | нд | 147.6823 | нд | нд | 796.4607 | -144.4308 | -97.7983 | нд
1 | Республика Хакасия | Г | 729.3715 | нд | нд | 729.3715 | 135.3882 | 3.2515 | нд | 0.17202 | нд | нд | нд | нд | 135.3882 | нд | нд | 726.1199 | -132.1367 | -97.5984 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 729.3715 | нд | нд | 729.3715 | 135.3882 | 3.2515 | нд | 0.17202 | нд | нд | нд | нд | 135.3882 | нд | нд | 726.1199 | -132.1367 | -97.5984 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 145.0556 | нд | нд | 145.0556 | 8.2503 | 0.11338 | нд | 0.11338 | нд | нд | нд | нд | 8.2503 | нд | нд | 144.9422 | -8.1369 | -98.6257 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 114.6937 | нд | нд | 114.6937 | 2.1564 | 0.11338 | нд | 0.11338 | нд | нд | нд | нд | 2.1564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | О_2025-1 | 2.1564 | нд | нд | 2.1564 | 2.1564 | 0.11338 | нд | 0.11338 | нд | нд | нд | нд | 2.1564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | O_2026-1 | 3.3678 | нд | нд | 3.3678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-568 (400), КТП-456 (630), КТП-498 (630) | O_2026-2 | 14.3779 | нд | нд | 14.3779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-454(630), КТП-434 (630) | О_2027-1 | 11.9611 | нд | нд | 11.9611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-689 (2*400), КТП-31 (400), КТП-525 (400) | O_2028-1 | 15.0732 | нд | нд | 15.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | O_2028-2 | 3.6426 | нд | нд | 3.6426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | ТП-193 | O_2028-3 | 4.8509 | нд | нд | 4.8509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | ТП-113 | O_2028-4 | 1.8973 | нд | нд | 1.8973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Увеличение пропускной способности ТП (КТП)-10/0,4 кВ | O_2029-1 | 3.7883 | нд | нд | 3.7883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-503 (160), КТП-30 (630), КТП-237 (400), ТП-63 (1х630) | O_2029-2 | 18.5124 | нд | нд | 18.5124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Замена ячеек с ЛР на ячейки с ВН в ТП-232 яч.3, ТП-253 яч.5, ТП-23 яч.2, ТП-427 яч.1, ТП-8 яч.4, ТП-384 яч.4, ТП-375 яч.3, ТП-69 яч.4, ТП-196 яч.2, ТП-412 яч.3.4 | O_2029-3 | 30.0208 | нд | нд | 30.0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-114 | O_2029-4 | 5.0449 | нд | нд | 5.0449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, вего в том числе: | Г | 30.3619 | нд | нд | 30.3619 | 6.0938 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.0938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Устройство защиты ТП, РП от феррорезонанса | О_2025-2 | 1.0203 | нд | нд | 1.0203 | 1.0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-11 (2х250 кВА, ТП-172 (2х400 кВА), ТП-277 (2х250 кВА), ТП-95 (2х400 кВА)) | О_2025-3 | 5.0735 | нд | нд | 5.0735 | 5.0735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-131 (2х400 кВА, ТП-341 (2х250 кВА), ТП-353 (2х250 кВА, ТП-178 (2х400 кВА)) | O_2026-3 | 5.2765 | нд | нд | 5.2765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-381 (2х630 кВА, ТП-202 (2х400 кВА), ТП-377 (2х400 кВА, ТП-128 (2х400 кВА)) | О_2027-2 | 6.8576 | нд | нд | 6.8576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-124 (2х400 кВА), ТП-205(1х400 кВА), ТП-204 (1х400 кВА), ТП- 179 (2х400кВА), ТП-216 (2х400 кВА) | O_2028-5 | 5.8088 | нд | нд | 5.8088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ (ТП-126 (2х160 кВА), ТП-155(1х400 кВА), ТП-160 (2х400 кВА), ТП- 49 (1х630кВА), ТП-290 (2х400 кВА) | O_2029-5 | 6.3252 | нд | нд | 6.3252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.6477 | нд | нд | 159.6477 | 33.2879 | 0.058635 | нд | 0.058635 | нд | нд | нд | нд | 33.2879 | нд | нд | 159.5891 | -33.2293 | -99.8239 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.6477 | нд | нд | 159.6477 | 33.2879 | 0.058635 | нд | 0.058635 | нд | нд | нд | нд | 33.2879 | нд | нд | 159.5891 | -33.2293 | -99.8239 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 84.4582 | нд | нд | 84.4582 | 13.0465 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0465 | 0 | нд | 84.4582 | -13.0465 | -100 | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 яч.7 - ТП-233 | О_2025-4 | 7.2876 | нд | нд | 7.2876 | 7.2876 | нд | нд | нд | нд | 0.00315 | нд | нд | 7.2876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.ТП-196 - ТП-335 | О_2025-5 | 2.6093 | нд | нд | 2.6093 | 2.6093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.58/3 - 196/2 | О_2025-6 | 3.1496 | нд | нд | 3.1496 | 3.1496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-249/1- РП-6/13 | O_2026-4 | 6.0755 | нд | нд | 6.0755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ТП-249- ТП-164 | O_2026-5 | 1.5734 | нд | нд | 1.5734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП- 164 до ТП-250 | O_2026-6 | 1.6858 | нд | нд | 1.6858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.133-оп. № 1ВЛ-10 кВ ф.133-114 | O_2026-7 | 0.56192 | нд | нд | 0.56192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ф.114- оп. № 10 ВЛ-10 кВ ф.133-114 | O_2026-8 | 0.7305 | нд | нд | 0.7305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от РП-6/11 - Тяговой подстанции №3/9 | О_2027-3 | 12.8688 | нд | нд | 12.8688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от РП-6/6 - Тяговой подстанции №3/1 | О_2027-4 | 12.8688 | нд | нд | 12.8688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 яч.13 – ТП-130 | O_2028-6 | 6.0187 | нд | нд | 6.0187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 – ТП-113 120 | O_2028-7 | 3.6037 | нд | нд | 3.6037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от РП-3/8 до ТП-205 | O_2028-8 | 3.1967 | нд | нд | 3.1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3 – ТП-17 | O_2028-9 | 3.0725 | нд | нд | 3.0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ РП-3/20- тяговой подстанции № 2/10 | O_2028-10 | 5.1081 | нд | нд | 5.1081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ТП-365- ТП-130 | O_2028-11 | 4.0095 | нд | нд | 4.0095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-117 | O_2029-6 | 2.4836 | нд | нд | 2.4836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-203/2 до ТП-125/1 | O_2029-7 | 2.3572 | нд | нд | 2.3572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-24 | O_2029-8 | 1.0381 | нд | нд | 1.0381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-134 | O_2029-9 | 1.5266 | нд | нд | 1.5266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-10 кВ ТП-155 – ТП-124/5 | O_2029-11 | 2.6324 | нд | нд | 2.6324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ всего, в том числе: | Г | 37.3719 | нд | нд | 37.3719 | 13.7316 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.7316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.23/35 – ТП-210/8 | О_2025-11 | 11.2678 | нд | нд | 11.2678 | 11.2678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 28/15 – РП-7/14 | О_2025-12 | 2.4635 | нд | нд | 2.4635 | 2.4638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.22/49 – РП-1/5 | O_2026-11 | 1.2769 | нд | нд | 1.2769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 22/13 – РП-1/4 | O_2026-12 | 2.2755 | нд | нд | 2.2755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.133 – 114 | O_2026-13 | 2.5833 | нд | нд | 2.5833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 24/25 – РП-7/5 | О_2027-9 | 0.94425 | нд | нд | 0.94425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 24/6 – РП-7/4 | О_2027-10 | 4.4194 | нд | нд | 4.4194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф.27/9 - ЦРП-291/11 | O_2028-18 | 11.0524 | нд | нд | 11.0524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-10 кВ ф. 4-608 | O_2029-24 | 1.0888 | нд | нд | 1.0888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | 25.5603 | нд | нд | 25.5603 | 4.7259 | 0.058635 | нд | 0.058635 | нд | нд | нд | нд | 4.7259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-601 ф.2 | О_2025-13 | 0.59228 | нд | нд | 0.59228 | 0.59228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ СНТ "Койбал" | О_2025-14 | 1.4584 | нд | нд | 1.4584 | 1.4584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-464 ф.2 | О_2025-15 | 2.0771 | нд | нд | 2.0771 | 2.0771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- устранение низкого напряжения | О_2025-16 | 0.59816 | нд | нд | 0.59816 | 0.59816 | 0.058635 | нд | 0.058635 | нд | нд | нд | нд | 0.59816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ СНТ "Койбал" | O_2026-14 | 4.5568 | нд | нд | 4.5568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- устранение низкого напряжения | O_2026-15 | 0.62208 | нд | нд | 0.62208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-207 ф.1 | О_2027-11 | 1.682 | нд | нд | 1.682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- устранение низкого напряжения | О_2027-12 | 1.5555 | нд | нд | 1.5555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ РТП-20 ф.13 | O_2028-19 | 0.72726 | нд | нд | 0.72726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-30 ф.2 | O_2028-20 | 1.1485 | нд | нд | 1.1485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.1 | O_2028-21 | 0.86471 | нд | нд | 0.86471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.2 | O_2028-22 | 0.87875 | нд | нд | 0.87875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.3 | O_2028-23 | 1.4227 | нд | нд | 1.4227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Устранение низкого напряжения | O_2028-24 | 0.67285 | нд | нд | 0.67285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-504 ф.4 | O_2029-25 | 0.31416 | нд | нд | 0.31416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-506 ф.5 | O_2029-26 | 0.79644 | нд | нд | 0.79644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-507 ф.3 | O_2029-27 | 0.96931 | нд | нд | 0.96931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-507 ф.1 | O_2029-28 | 0.93057 | нд | нд | 0.93057 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-541 ф.2 | O_2029-29 | 0.66047 | нд | нд | 0.66047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-544 ф.4 | O_2029-30 | 0.23526 | нд | нд | 0.23526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-552 ф.1 | O_2029-31 | 0.23764 | нд | нд | 0.23764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ВЛ-0,4кВ ТП-564 ф.4 | O_2029-32 | 0.45266 | нд | нд | 0.45266 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.00315 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Устранение низкого напряжения | O_2029-33 | 2.1067 | нд | нд | 2.1067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | 12.2574 | нд | нд | 12.2574 | 1.784 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-93 ф.21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина,113 | О_2025-7 | 0.48337 | нд | нд | 0.48337 | 0.48337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-93 ф.8, ф.10 до ВРУ-0,4 кВ жиилого дома по ул. Пушкина,113А | О_2025-8 | 0.48337 | нд | нд | 0.48337 | 0.48337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-201 ф.7, ф.12- ВРУ-0,4 кВ МБОУ ДОД "Центр детского творчества" ул. Вяткина,8 | О_2025-9 | 0.6445 | нд | нд | 0.6445 | 0.6445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-201 ф.8 - ВРУ-0,4 кВ детский сад "Березка" ул.Пушкина, 56. | О_2025-10 | 0.1727 | нд | нд | 0.1727 | 0.17273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-250 ф.5 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Пушкина 97 | O_2026-9 | 0.40418 | нд | нд | 0.40418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-250 ф.13 на жилой дом ул.Т.Шевченко 57 | O_2026-10 | 0.46919 | нд | нд | 0.46919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 до жилого дома по ул.Кирова, 102 | О_2027-5 | 0.60261 | нд | нд | 0.60261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф.10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Вяткина 47 | О_2027-6 | 0.43077 | нд | нд | 0.43077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф.13 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вяткина, 49 | О_2027-7 | 0.40208 | нд | нд | 0.40208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-497 ф.11 до ВРУ-0,4 кВ здания школы № 27 | О_2027-8 | 0.41825 | нд | нд | 0.41825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ул. Пушкина, 199 | O_2028-12 | 0.90122 | нд | нд | 0.90122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-130 ф.8, ф.9 до жилого дома по ул. Пушкина, 199Б | O_2028-13 | 0.1759 | нд | нд | 0.1759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 ф.3 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 199А | O_2028-14 | 0.41686 | нд | нд | 0.41686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 жилой дом ул. Пушкина, 195 | O_2028-15 | 0.29393 | нд | нд | 0.29393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до жилого дома по ул. Пушкина, 193 | O_2028-16 | 0.30191 | нд | нд | 0.30191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 ф.20 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Л.Комсомола, 3 | O_2028-17 | 0.7527 | нд | нд | 0.7527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-24 – ТП-382 | O_2029-10 | 0.63209 | нд | нд | 0.63209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до жилого дома ул. К.Маркса, 5 | O_2029-12 | 0.30569 | нд | нд | 0.30569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-125 ф.1,12-К.Маркса 13 | O_2029-13 | 0.65178 | нд | нд | 0.65178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.2-Ярыгина 8 | O_2029-14 | 0.49209 | нд | нд | 0.49209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.5,8-Ярыгина 20 | O_2029-15 | 0.32589 | нд | нд | 0.32589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.9-Советская 49 | O_2029-16 | 0.26202 | нд | нд | 0.26202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.6-Советская 47 | O_2029-17 | 0.32589 | нд | нд | 0.32589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-134 ф.1-Хакасская 80 | O_2029-18 | 0.30569 | нд | нд | 0.30569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-155ф.4,7-Пушкина 30А(Школа) | O_2029-19 | 0.26202 | нд | нд | 0.26202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.2,9-Т.Шевченко 86А(детский сад) | O_2029-20 | 0.32589 | нд | нд | 0.32589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.3-Т.Шевченко 88 | O_2029-21 | 0.42366 | нд | нд | 0.42366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.4-Т.Шевченко 84 | O_2029-22 | 0.49008 | нд | нд | 0.49008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ТП-47ф.6-Т.Шевченко 84Б | O_2029-23 | 0.10103 | нд | нд | 0.10103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 410.766 | нд | нд | 410.766 | 93.85 | 3.0795 | нд | 3.0795 | нд | нд | нд | нд | 93.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установкаа приборов учета, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 384.865 | нд | нд | 384.865 | 87.343 | 3.0795 | нд | 3.0795 | нд | нд | нд | нд | 87.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | О_2025-17 | 87.345 | нд | нд | 87.345 | 87.343 | 3.0795 | нд | 3.0795 | нд | нд | нд | нд | 87.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | O_2026-16 | 87.881 | нд | нд | 87.881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | О_2027-13 | 66.315 | нд | нд | 66.315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | O_2028-25 | 68.96 | нд | нд | 68.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Монтаж (реконструкция) интеллектуальных приборов учета (СКУЭ, СТУЭ) | O_2029-34 | 74.364 | нд | нд | 74.364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 19.133 | нд | нд | 19.133 | 1.301 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | О_2025-18 | 1.301 | нд | нд | 1.301 | 1.301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | O_2026-17 | 4.059 | нд | нд | 4.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | О_2027-14 | 10.788 | нд | нд | 10.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | O_2028-26 | 1.463 | нд | нд | 1.463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Установка оборудования удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии на ТП-10/0,4 кВ | O_2029-35 | 1.522 | нд | нд | 1.522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.204 | нд | нд | 5.204 | 5.206 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Реконструкция АИИСКУЭ ОРЭ (оптового рынка электроэнергии и мощности) | О_2025-19 | 5.204 | нд | нд | 5.204 | 5.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, вего в том числе: | Г | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС "Полярная" 110/10 кВ, РТП-28 | O_2026-18 | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.9021 | нд | нд | 13.9021 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ (ф.28/15) | O_2026-19 | 2.5683 | нд | нд | 2.5683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ (ф.27/09, ф.01/11) | O_2028-27 | 5.5558 | нд | нд | 5.5558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ (ф.206-236; ф.97/15) | O_2029-36 | 5.778 | нд | нд | 5.778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 70.3407 | нд | нд | 70.3407 | 12.2941 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.2941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция освещения территории ПС-110 кВ "Полярная", охранная сигнализация | О_2025-20 | 3.0584 | нд | нд | 3.0584 | 3.0584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | О_2025-21 | 3.2344 | нд | нд | 3.2344 | 3.2344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2025 г-2026 г.) | О_2025-22 | 6.0013 | нд | нд | 6.0013 | 6.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспорта | O_2026-20 | 3.1947 | нд | нд | 3.1947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | O_2026-21 | 4.1798 | нд | нд | 4.1798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2026 -2027г.) | O_2026-22 | 4.2356 | нд | нд | 4.2356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспорта | О_2027-15 | 20.6528 | нд | нд | 20.6528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | О_2027-16 | 0.77878 | нд | нд | 0.77878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2027г-2028 г.) | О_2027-17 | 6.1003 | нд | нд | 6.1003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспорта | O_2028-28 | 5.3683 | нд | нд | 5.3683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | O_2028-29 | 1.2952 | нд | нд | 1.2952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2028 г-2029 г.) | O_2028-30 | 7.5743 | нд | нд | 7.5743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автоматизированных программ и электронно- вычеслительной техники | O_2029-37 | 4.0787 | нд | нд | 4.0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПИР (2029 г.) | O_2029-38 | 0.58828 | нд | нд | 0.58828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд