## N_3-2024
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование инвестиционного проекта |  | N_3-2024
по состоянию на |  | 01.02.2023
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия
Место реализации проекта | г. Абакан
Наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
тел. 29-90-01
e-mail: mail@mpaes.ru
Реквизиты | р/с 40702810900010100278
к/с 30101810900000000745
ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Г АБАКАНА
ОГРН 1021900524337 от 02.10.2002г
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 35.12.1
БИК 049514745
Руководитель предприятия | Директор - Ханин Алексей Анатольевич
Краткое представление заявителя | МУП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта | N_3-2024
Сфера реализации проекта | Электроэнергетика
Наименование проекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ
Цель проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат), обеспечение бесперебойного электроснабжения и категорийности потребителей, в соответствии с дейтсвующими НТД
Задачи проекта | получение возможности подключения новых объектов, прокладка новых сетей, оперативное устранение аварий с наименьшими затратами, осуществление строительства эл.канализации, увеличение пропускной способности линий, улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям, выполнение мероприятий по программе энергосбережения и снижения технологических потерь при передаче эл. энергии уменьшения технологических потерь и потерь от хищения эл. энергии
Оценка рисков при возможных срывах в реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами: - выполнение инвестиционной программы не в полном объеме; - несоблюдение сроков реализации мероприятий; - недостаточное финансовое обеспечение; -неиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей. Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва реализации инвестиционной программы.
Основные характеристики проекта:
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 206-283
общая протяженность перевооружаемых сетей | 1,4 км;
этапы строительства: | 1 этап. Разработка проектно-сметной документации;
2 этап. Определение подрядной организации в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
3 этап. Осуществление строительно-монтажных работ
Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта) | Жилые и общественные здания и сооружения
Степень износа:
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РП-7/7 - 126 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | 54.57%
Нормативный срок службы:
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РП-7/7 - 126 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | 15 лет 1 месяц
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Срок реализации проекта | 2024-12-31
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; | подрядные организации, хоз. способ
- Сырьевые ресурсы; | подрядные организации, хоз. способ (закупка у поставщиков)
- Транспортная инфраструктура; | подрядные организации, ресурсы предприятия
- Энергетическая инфраструктура.
Основные показатели экономической эффеткивности проекта
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей инвестиционной программы | 6.6%

## График N_3-2024
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_1-2018
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  |  |  | N_3-2024
по состоянию на |  |  |  | 01.02.2023
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Выполнение I этапа (план) | Выполнение II этапа (план) |  | Выполнение III этапа (план) |  | Ед. изм. | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов
|  |  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | км
1.2.2.1 | ф. 206-283 | 6.52 | IV квартал 2024 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1.4

## Результаты замеров
Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования МУП "АЭС"
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Результаты контрольных замеров эл. нагрузок оборудования (А)
|  |  |  | А | В | С
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | км | 1.2 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 206-283 | км | 1.2 | нд | нд | нд