## N_11-2024
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование инвестиционного проекта |  | N_11-2024
по состоянию на |  | 01.02.2023
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия
Место реализации проекта | г. Абакан
Наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017, Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
тел. 29-90-01
e-mail: mail@mpaes.ru
Реквизиты | р/с 40702810900010100278
к/с 30101810900000000745
ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Г АБАКАНА
ОГРН 1021900524337 от 02.10.2002г
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 35.12.1
БИК 049514745
Руководитель предприятия | Директор - Ханин Алексей Анатольевич
Краткое представление заявителя | МУП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта | N_11-2024
Сфера реализации проекта | Электроэнергетика
Наименование проекта | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
Цель проекта | Повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальном хозяйстве; Увеличение пропускной способности; Улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям.
Задачи проекта | преобразование электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии; оперативное устранение аварий с наименьшими затратами; экономия на потерях в трансформаторе (снижение потерь холостого хода и короткого замыкания); улучшение эксплуатационных характеристик объекта (в том числе улучшение шумовых характеристик)
Оценка рисков при возможных срывах в реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами: - выполнение инвестиционной программы не в полном объеме; - несоблюдение сроков реализации мероприятий; - недостаточное финансовое обеспечение; -неиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей. Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва реализации инвестиционной программы.
Основные характеристики проекта: | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ
название продукции: | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ: ТП-77 (2х630) ТП-99 (2х250) ТП-218 (2х1000)
объем производства продукции:
ТП-77 (2х630) ТП-99 (2х250) ТП-218 (2х1000) | 6 шт. общая мощность - 3,76 МВА
Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта) | Жилые и общественные здания и сооружения
этапы:
1 этап. Определение подрядной организации в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
2 этап. Осуществление строительно-монтажных работ
Нормативный срок службы:
ТП-77 (2х630) износ 77,36% ТП-99 (2х250) износ 71,86% ТП-218 (2х1000) износ 60% | 15 лет 1 месяц 15 лет 1 месяц 20 лет
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Срок реализации проекта | 2024-12-31
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; | поставщики/подрядные организации
- Сырьевые ресурсы;
- Транспортная инфраструктура;
- Энергетическая инфраструктура.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей инвестиционной программы | 5.053%
Показатели энергетической эффективности проектов
Численное значение экономии от внедрения меропритий, МВт*ч | 68.76
Численное значение экономии от внедрения меропритий, тыс. руб. | 220

## График N_11-2024
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта N_11-2024
Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  | N_11-2024
по состоянию на |  |  |  |  | 01.02.2023
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Выполнение I этапа (план) |  | Выполнение II этапа (план) |  | Ед. изм. (трансформаторов) | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ. | 4.99 |  |  |  |  | шт
1.2.1.1 | ТП-77 (2х630) | 1.67 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2
1.2.1.1 | ТП-99 (2х250) | 1.01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2
1.2.1.1 | ТП-218 (2х1000) | 2.28 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2