## стр.1
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2024
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №178-п от 31.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2024 | [9 empty] | При- чины откло- нений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Республика Хакасия | Г | 472.6124 | 472.6124 | 232.8689 | 239.7435 | 94.0419 | нд | нд | 94.0419 | нд | 92.1886 | нд | нд | 92.1886 | нд | 147.5549 | -1.8532 | -1.9706 | нд | нд | нд | нд | -1.8532 | -1.9706 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8.4856 | 8.4856 | 3.9606 | 4.5251 | 2.6711 | нд | нд | 2.6711 | нд | 2.6974 | нд | нд | 2.6974 | нд | 1.8277 | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд | нд | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.4856 | 8.4856 | 3.9606 | 4.5251 | 2.6711 | нд | нд | 2.6711 | нд | 2.6974 | нд | нд | 2.6974 | нд | 1.8277 | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд | нд | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.4856 | 8.4856 | 3.9606 | 4.5251 | 2.6711 | нд | нд | 2.6711 | нд | 2.6974 | нд | нд | 2.6974 | нд | 1.8277 | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд | нд | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 1.12 | 1.12 | 0.21846 | 0.90154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | 1.34 | 1.34 | 0.081385 | 1.2586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | 0.79964 | 0.79964 | 0.84 | -0.040361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2023 | 2.556 | 2.556 | 2.8207 | -0.26473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2024 | 2.67 | 2.67 | 0 | 2.67 | 2.6711 | нд | нд | 2.6711 | нд | 2.6974 | нд | нд | 2.6974 | нд | 2.67 | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд | нд | 0.026339 | 0.9861 | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 285.6989 | 285.6989 | 131.1272 | 154.5716 | 58.3593 | нд | нд | 58.3593 | нд | 58.2816 | нд | нд | 58.2816 | нд | 96.29 | -0.077685 | -0.13312 | нд | нд | нд | нд | -0.077685 | -0.13312 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 76.2452 | 76.2452 | 43.1789 | 33.0664 | 30.6072 | нд | нд | 30.6072 | нд | 30.4834 | нд | нд | 30.4834 | нд | 2.583 | -0.12381 | -0.40453 | нд | нд | нд | нд | -0.12381 | -0.40453 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 48.8152 | 48.8152 | 37.2918 | 11.5234 | 8.8651 | нд | нд | 8.8651 | нд | 8.8522 | нд | нд | 8.8522 | нд | 2.6713 | -0.012968 | -0.14628 | нд | нд | нд | нд | -0.012968 | -0.14628 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 5.856 | 5.856 | 5.4799 | 0.37612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2.324 | 2.324 | 2.3221 | 0.0019342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (400), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 2.12 | 2.12 | 0 | 2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | 4.464 | 4.464 | 4.23 | 0.234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | 2.328 | 2.328 | 2.24 | 0.088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | 2.052 | 2.052 | 2.03 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | 4.4509 | 4.4509 | 4.6 | -0.14907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | 4.6788 | 4.6788 | 4.6 | 0.078803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | 2.0369 | 2.0369 | 2.05 | -0.013123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | J_3-2022 | 2.7926 | 2.7926 | 2.79 | 0.0025553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2023 | 0.864 | 0.864 | 0.96192 | -0.097917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | J_3-2023 | 5.988 | 5.988 | 5.9879 | 0.0001061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2024 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.91079 | нд | нд | 0.91079 | нд | 0.942 | нд | нд | 0.942 | нд | -0.031996 | 0.031204 | 3.426 | нд | нд | нд | нд | 0.031204 | 3.426 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | М_3-2024 | 7.95 | 7.95 | 0 | 7.95 | 7.9543 | нд | нд | 7.9543 | нд | 7.9102 | нд | нд | 7.9102 | нд | 0.039838 | -0.044172 | -0.55532 | нд | нд | нд | нд | -0.044172 | -0.55532 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Реконструкция и строительство ТП-10/0,4 кВ | Г | 27.4301 | 27.4301 | 5.8871 | 21.543 | 21.7421 | нд | нд | 21.7421 | нд | 21.6312 | нд | нд | 21.6312 | нд | -0.08825 | -0.11085 | -0.50983 | нд | нд | нд | нд | -0.11085 | -0.50983 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-462 | М_1-2023 | 4.032 | 4.032 | 4.2261 | -0.19412 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00315 | нд | нд | 0.00315 | нд | -0.19412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | РТП-24 | М_1-2023 | 1.656 | 1.656 | 1.661 | -0.0049766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0049766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 1.4703 | 1.4703 | 0 | 1.4703 | 1.4703 | нд | нд | 1.4703 | нд | 1.4502 | нд | нд | 1.4502 | нд | 0.020109 | -0.020109 | -1.3677 | нд | нд | нд | нд | -0.020109 | -1.3677 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 9.0442 | 9.0442 | 0 | 9.0442 | 9.0442 | нд | нд | 9.0442 | нд | 9.044 | нд | нд | 9.044 | нд | 0.00015251 | -0.00015251 | -0.0016863 | нд | нд | нд | нд | -0.00015251 | -0.0016863 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 7.3515 | 7.3515 | 0 | 7.3515 | 7.3515 | нд | нд | 7.3515 | нд | 7.251 | нд | нд | 7.251 | нд | 0.10055 | -0.10055 | -1.3677 | нд | нд | нд | нд | -0.10055 | -1.3677 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 3.8761 | 3.8761 | 0 | 3.8761 | 3.8761 | нд | нд | 3.8761 | нд | 3.886 | нд | нд | 3.886 | нд | -0.0099606 | 0.0099606 | 0.25698 | нд | нд | нд | нд | 0.0099606 | 0.25698 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 209.4536 | 209.4536 | 87.9484 | 121.5053 | 27.7521 | нд | нд | 27.7521 | нд | 27.7983 | нд | нд | 27.7983 | нд | 93.707 | 0.04613 | 0.16622 | нд | нд | нд | нд | 0.04613 | 0.16622 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 209.4536 | 209.4536 | 87.9484 | 121.5053 | 4.7396 | нд | нд | 4.7396 | нд | 4.7091 | нд | нд | 4.7091 | нд | 116.7962 | -0.030505 | -0.64362 | нд | нд | нд | нд | -0.030505 | -0.64362 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 82.2147 | 82.2147 | 28.9176 | 53.2971 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 53.2971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 2.64 | 2.64 | 1.0403 | 1.5997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 5.28 | 5.28 | 1.3912 | 3.8888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 1.584 | 1.584 | 0.01682 | 1.5672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 1.32 | 1.32 | 0.0079591 | 1.312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 1.056 | 1.056 | 0.0054489 | 1.0506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 1.32 | 1.32 | 0.0069851 | 1.313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 0.528 | 0.528 | 0.0036715 | 0.52433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 2.112 | 2.112 | 0.020381 | 2.0916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | 7.4 | 7.4 | 3.0448 | 4.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 1.32 | 1.32 | 0.016031 | 1.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 3.696 | 3.696 | 1.8282 | 1.8678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 1.58 | 1.58 | 0.018445 | 1.5616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 1.464 | 1.464 | 0.73368 | 0.73032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 0.816 | 0.816 | 0.40243 | 0.41357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 1.956 | 1.956 | 0.84421 | 1.1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 0.576 | 0.576 | 0.29596 | 0.28004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 2 | 2 | 1.1711 | 0.82891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 1.584 | 1.584 | 0.010901 | 1.5731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 1.584 | 1.584 | 0.37645 | 1.2076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | 1.98 | 1.98 | 1.7661 | 0.21391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | 2.2 | 2.2 | 1.2838 | 0.91615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | 6.6 | 6.6 | 3.8731 | 2.7269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | 2.2 | 2.2 | 0.94414 | 1.2559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | 1.6 | 1.6 | 1.0172 | 0.58281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | 3.41 | 3.41 | 2.1637 | 1.2463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | 1.65 | 1.65 | 1.2588 | 0.39121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | 1.81 | 1.81 | 1.4755 | 0.33446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | 1.37 | 1.37 | 0 | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | 1.26 | 1.26 | 1.0055 | 0.25448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | 1.37 | 1.37 | 0 | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | 5.22 | 5.22 | 0 | 5.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | 1.37 | 1.37 | 0 | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | L_1-2022 | 0.87416 | 0.87416 | 0.73459 | 0.13957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 2.7025 | 2.7025 | 2.16 | 0.54249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 6.204 | 6.204 | 4.971 | 1.233 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РТП-24 - опора №1 ВЛ-10 кВ | М_1-2023 | 6.204 | 6.204 | 4.971 | 1.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 4.7396 | 4.7396 | 0 | 4.7396 | 4.7396 | нд | нд | 4.7396 | нд | 4.7091 | нд | нд | 4.7091 | нд | 0.030505 | -0.030505 | -0.64362 | нд | нд | нд | нд | -0.030505 | -0.64362 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.РП-3 - 234 | М_1-2024 | 1.9478 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | 1.9478 | нд | нд | 1.9478 | нд | 1.8799 | нд | нд | 1.8799 | нд | 0.067851 | -0.067851 | -3.4836 | нд | нд | нд | нд | -0.067851 | -3.4836 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ф.102 - 136А | М_1-2024 | 2.597 | 2.597 | 0 | 2.597 | 2.597 | нд | нд | 2.597 | нд | 2.6426 | нд | нд | 2.6426 | нд | -0.045532 | 0.045532 | 1.7532 | нд | нд | нд | нд | 0.045532 | 1.7532 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ф.206 - опора №1 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 0.19478 | 0.19478 | 0 | 0.19478 | 0.19478 | нд | нд | 0.19478 | нд | 0.18659 | нд | нд | 0.18659 | нд | 0.0081854 | -0.0081854 | -4.2024 | нд | нд | нд | нд | -0.0081854 | -4.2024 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 49.0658 | 49.0658 | 28.3987 | 20.6671 | 18.663 | нд | нд | 18.663 | нд | 18.6475 | нд | нд | 18.6475 | нд | 2.0196 | -0.015487 | -0.08298 | нд | нд | нд | нд | -0.015487 | -0.08298 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 0.18 | 0.18 | 0.12666 | 0.053342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 0.49 | 0.49 | 0.29592 | 0.19408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | 2.88 | 2.88 | 2.83 | 0.050003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | 0.64 | 0.64 | 0.62657 | 0.013434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | 0.8 | 0.8 | 0.79455 | 0.0054499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | 0.64 | 0.64 | 0.61952 | 0.020482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | 3.05 | 3.05 | 2.1698 | 0.88017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | 1.44 | 1.44 | 1.2735 | 0.16654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | 1.0425 | 1.0425 | 0.865 | 0.1775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.23-32 | М_1-2023 | 4.3823 | 4.3823 | 4.5329 | -0.15059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.01/11 - ТП-248 (ДПРМ) | М_1-2023 | 14.268 | 14.268 | 14.2643 | 0.0036723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0036723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/6 - 126 (СНТ "Койбал" I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 12.6102 | 12.6102 | 0 | 12.6102 | 12.6102 | нд | нд | 12.6102 | нд | 12.6118 | нд | нд | 12.6118 | нд | -0.0016849 | 0.0016849 | 0.013362 | нд | нд | нд | нд | 0.0016849 | 0.013362 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ф. РП-7/7- 206 (СНТ "Койбал" II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 6.0529 | 6.0529 | 0 | 6.0529 | 6.0529 | нд | нд | 6.0529 | нд | 6.0357 | нд | нд | 6.0357 | нд | 0.017171 | -0.017171 | -0.28369 | нд | нд | нд | нд | -0.017171 | -0.28369 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | 22.0412 | 22.0412 | 8.5011 | 13.5402 | 3.5674 | нд | нд | 3.5674 | нд | 3.6527 | нд | нд | 3.6527 | нд | 9.8875 | 0.085247 | 2.3896 | нд | нд | нд | нд | 0.085247 | 2.3896 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 0.44 | 0.44 | 0.25946 | 0.18054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 0.59 | 0.59 | 0.27836 | 0.31164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 1.08 | 1.08 | 0.64178 | 0.43822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 1.19 | 1.19 | 0.2976 | 0.8924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 2.34 | 2.34 | 0.18479 | 2.1552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | 0.2 | 0.2 | 0.14535 | 0.054649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | 0.44 | 0.44 | 0.26314 | 0.17686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | 0.97 | 0.97 | 0.52415 | 0.44585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | 0.8 | 0.8 | 0.32487 | 0.47513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | 1.34 | 1.34 | 0.47513 | 0.86487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | 0.19 | 0.19 | 0.15914 | 0.030862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | 0.37 | 0.37 | 0.34762 | 0.022382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | 0.16 | 0.16 | 0.13283 | 0.027167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | 0.54 | 0.54 | 0.42535 | 0.11465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | 0.12 | 0.12 | 0.11054 | 0.009459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | 3.292 | 3.292 | 0.83392 | 2.4581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | 1.8658 | 1.8658 | 1.79 | 0.075825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | 1.176 | 1.176 | 1.187 | -0.011034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.011034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | М_1-2024 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0.3552 | нд | нд | 0.3552 | нд | 0.41042 | нд | нд | 0.41042 | нд | -0.055218 | 0.055218 | 15.5456 | нд | нд | нд | нд | 0.055218 | 15.5456 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ (СНТ "Койбал" для I и II этапа реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 1.9768 | 1.9768 | 0 | 1.9768 | 1.9768 | нд | нд | 1.9768 | нд | 2.0046 | нд | нд | 2.0046 | нд | -0.027847 | 0.027847 | 1.4087 | нд | нд | нд | нд | 0.027847 | 1.4087 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | 1.2355 | 1.2355 | 0 | 1.2355 | 1.2355 | нд | нд | 1.2355 | нд | 1.2377 | нд | нд | 1.2377 | нд | -0.0021819 | 0.0021819 | 0.17661 | нд | нд | нд | нд | 0.0021819 | 0.17661 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | 45.1883 | 45.1883 | 17.16 | 28.0284 | 0.7821 | нд | нд | 0.7821 | нд | 0.78898 | нд | нд | 0.78898 | нд | 27.2394 | 0.0068746 | 0.87899 | нд | нд | нд | нд | 0.0068746 | 0.87899 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-427 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 1.53 | 1.53 | 0.2797 | 1.2503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 0.53 | 0.53 | 0.34679 | 0.18321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.19299 | 0.11701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.15459 | -0.00459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.15067 | -0.0006672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0006672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.13689 | 0.013108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.15346 | 0.15654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.15193 | 0.15807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 0.9 | 0.9 | 0.79342 | 0.10658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.13469 | 0.015309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | 0.076967 | 0.37303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.10759 | 0.042413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.15793 | -0.0079272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0079272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 0.68 | 0.68 | 0.26522 | 0.41478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | 0.18272 | 0.26728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 0.61 | 0.61 | 0.0045899 | 0.60541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 0.92 | 0.92 | 0.006141 | 0.91386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 1.07 | 1.07 | 0.44154 | 0.62846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.92 | 0.92 | 0.26131 | 0.65869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.15528 | -0.00528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.1139 | 0.3461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.17355 | 0.28645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.14407 | 0.31593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.14788 | 0.16212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | 0.0029 | 0.4471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.0029 | 0.3071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.0029 | 0.3071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 0.61 | 0.61 | 0.0029 | 0.6071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.77 | 0.77 | 0.0029 | 0.7671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.0029 | 0.1471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.0029 | 0.1471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.11155 | 0.19845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.17673 | 0.28327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.61 | 0.61 | 0.35554 | 0.25446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.15565 | -0.0056452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0056452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.22396 | 0.23604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | 0.13107 | 0.17893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.40955 | 0.050453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 2.76 | 2.76 | 0.41125 | 2.3487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | 0.56 | 0.56 | 0.50461 | 0.055393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | 0.49 | 0.49 | 0.4048 | 0.0852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | 0.56 | 0.56 | 0.55991 | 8.6048e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6048e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | 0.47 | 0.47 | 0.31584 | 0.15416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | 0.47 | 0.47 | 0.46932 | 0.00067774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00067774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | 0.47 | 0.47 | 0.3795 | 0.090496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | 0.61 | 0.61 | 0.50267 | 0.10733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | 0.52 | 0.52 | 0.42975 | 0.090247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | 0.19 | 0.19 | 0.18967 | 0.00033098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00033098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | 0.47 | 0.47 | 0.41312 | 0.056884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | 0.47 | 0.47 | 0.3984 | 0.071599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | 0.42 | 0.42 | 0.40844 | 0.011563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | 0.33 | 0.33 | 0.20572 | 0.12428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | 0.33 | 0.33 | 0.29307 | 0.036934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | 0.61 | 0.61 | 0.59974 | 0.010264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | 0.31 | 0.31 | 0.17568 | 0.13432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.14681 | 0.033186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | 0.21 | 0.21 | 0.16892 | 0.041084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | 0.33 | 0.33 | 0.30848 | 0.021524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | 0.86 | 0.86 | 0.6423 | 0.2177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 | J_1-2021 | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 | J_1-2021 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | 0.46 | 0.46 | 0.25186 | 0.20814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | 0.31 | 0.31 | 0.14934 | 0.16066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | 0.31 | 0.31 | 0.18681 | 0.12319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | 0.61 | 0.61 | 0.32686 | 0.28314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | 0.4 | 0.4 | 0.29011 | 0.10989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | 0.46 | 0.46 | 0.30147 | 0.15853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | 0.46 | 0.46 | 0.33849 | 0.12151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | 2.75 | 2.75 | 0.41083 | 2.3392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 0.12855 | 0.12855 | 0.13573 | -0.0071836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0071836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | 0.48768 | 0.48768 | 0.49231 | -0.0046267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0046267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | 0.7821 | 0.7821 | 0 | 0.7821 | 0.7821 | нд | нд | 0.7821 | нд | 0.78898 | нд | нд | 0.78898 | нд | -0.0068746 | 0.0068746 | 0.87899 | нд | нд | нд | нд | 0.0068746 | 0.87899 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 178.4279 | 178.4279 | 97.7811 | 80.6468 | 33.0115 | нд | нд | 33.0115 | нд | 31.2096 | нд | нд | 31.2096 | нд | 49.4372 | -1.8019 | -5.4584 | нд | нд | нд | нд | -1.8019 | -5.4584 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 12.97 | 12.97 | 0 | 12.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 15.26 | 15.26 | 9.0148 | 6.2452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | 3.288 | 3.288 | 0.079001 | 3.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2020 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 7.428 | 7.428 | 0.010025 | 7.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | 14.28 | 14.28 | 14.2833 | -0.0033333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0033333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2021 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | 20.94 | 20.94 | 20.8943 | 0.045684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | 3.42 | 3.42 | 0 | 3.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2021-2022 | J_2-2021 | 6.756 | 6.756 | 4.4258 | 2.3302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | 15.6119 | 15.6119 | 15.62 | -0.0081483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0081483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | 2.1638 | 2.1638 | 1.66 | 0.50379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2023 | 8.784 | 8.784 | 8.7792 | 0.0048333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0048333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2023 | 6.3352 | 6.3352 | 6.2907 | 0.044582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | М_2-2023 | 0.768 | 0.768 | 0.64017 | 0.12783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2023 | 12.132 | 12.132 | 11.9001 | 0.23186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2023-2024 | J_2-2023 | 4.9595 | 4.9595 | 4.1836 | 0.77592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2024 | 6.8109 | 6.8109 | 0 | 6.8109 | 6.8109 | нд | нд | 6.8109 | нд | 6.511 | нд | нд | 6.511 | нд | 0.29993 | -0.29993 | -4.4036 | нд | нд | нд | нд | -0.29993 | -4.4036 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2024 | 6.632 | 6.632 | 0 | 6.632 | 6.632 | нд | нд | 6.632 | нд | 6.0598 | нд | нд | 6.0598 | нд | 0.5722 | -0.5722 | -8.6279 | нд | нд | нд | нд | -0.5722 | -8.6279 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Реконструкция помещения нежилого (здание гаража) ул. Советская, 25, строение 1, помещение 2Н | М_2-2024 | 1.8821 | 1.8821 | 0 | 1.8821 | 1.8821 | нд | нд | 1.8821 | нд | 1.8583 | нд | нд | 1.8583 | нд | 0.023814 | -0.023814 | -1.2652 | нд | нд | нд | нд | -0.023814 | -1.2652 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2024 | 12.1248 | 12.1248 | 0 | 12.1248 | 12.1248 | нд | нд | 12.1248 | нд | 12.148 | нд | нд | 12.148 | нд | -0.023197 | 0.023197 | 0.19132 | нд | нд | нд | нд | 0.023197 | 0.19132 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | ПИР 2024-2025 | J_2-2024 | 5.5617 | 5.5617 | 0 | 5.5617 | 5.5617 | нд | нд | 5.5617 | нд | 4.6325 | нд | нд | 4.6325 | нд | 0.92914 | -0.92914 | -16.7061 | нд | нд | нд | нд | -0.92914 | -16.7061 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры