## стр.1
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №178-п от 31.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Республика Хакасия | Г | нд | 393.846 | нд | 196.8675 | нд | 196.9785 | нд | 78.3682 | нд | 78.3717 | нд | 118.6068 | нд | 0.0035133 | нд | 0.004483 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 7.0682 | нд | 3.2812 | нд | 3.787 | нд | 2.2259 | нд | 2.2478 | нд | 1.5391 | нд | 0.021949 | нд | 0.9861 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 7.0682 | нд | 3.2812 | нд | 3.787 | нд | 2.2259 | нд | 2.2478 | нд | 1.5391 | нд | 0.021949 | нд | 0.9861 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 7.0682 | нд | 3.2812 | нд | 3.787 | нд | 2.2259 | нд | 2.2478 | нд | 1.5391 | нд | 0.021949 | нд | 0.9861 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | 0.93 | нд | 0.19024 | нд | 0.73976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | нд | 1.12 | нд | 0.071 | нд | 1.049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | нд | 0.66637 | нд | 0.67 | нд | -0.0036341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2023 | нд | 2.126 | нд | 2.35 | нд | -0.22403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2024 | нд | 2.2259 | нд | 0 | нд | 2.2259 | нд | 2.2259 | нд | 2.2478 | нд | -0.021949 | нд | 0.021949 | нд | 0.9861 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 238.0879 | нд | 110.5285 | нд | 127.5594 | нд | 48.6328 | нд | 48.5798 | нд | 78.9797 | нд | -0.053013 | нд | -0.10901 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 63.5823 | нд | 36.0174 | нд | 27.565 | нд | 25.506 | нд | 25.4028 | нд | 2.1621 | нд | -0.10318 | нд | -0.40453 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 40.708 | нд | 31.27 | нд | 9.438 | нд | 7.3876 | нд | 7.3768 | нд | 2.0612 | нд | -0.010806 | нд | -0.14628 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | 4.884 | нд | 4.5997 | нд | 0.2843 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2843 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | 1.944 | нд | 1.94 | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (400), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | 1.77 | нд | 0 | нд | 1.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | нд | 3.72 | нд | 3.55 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | нд | 1.94 | нд | 1.87 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | нд | 1.71 | нд | 1.6944 | нд | 0.0156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0156 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | нд | 3.71 | нд | 3.86 | нд | -0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | нд | 3.9 | нд | 3.86 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | нд | 1.7 | нд | 1.71 | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | J_3-2022 | нд | 2.33 | нд | 2.33 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2023 | нд | 0.72 | нд | 0.8 | нд | -0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.08 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | J_3-2023 | нд | 4.99 | нд | 4.99 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2024 | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | 0.76 | нд | 0.75899 | нд | 0.785 | нд | 0.76 | нд | 0.026003 | нд | 3.426 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | М_3-2024 | нд | 6.63 | нд | 0 | нд | 6.63 | нд | 6.6286 | нд | 6.5918 | нд | 6.63 | нд | -0.03681 | нд | -0.55532 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Реконструкция и строительство ТП-10/0,4 кВ | Г | нд | 22.8743 | нд | 4.7474 | нд | 18.127 | нд | 18.1184 | нд | 18.026 | нд | 0.10094 | нд | -0.092373 | нд | -0.50983 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-462 | М_1-2023 | нд | 3.3601 | нд | 3.363 | нд | -0.0029231 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РТП-24 | М_1-2023 | нд | 1.384 | нд | 1.3844 | нд | -0.00037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 1.2253 | нд | 0 | нд | 1.2253 | нд | 1.2253 | нд | 1.2085 | нд | 0.016758 | нд | -0.016758 | нд | -1.3677 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 7.544 | нд | 0 | нд | 7.544 | нд | 7.5368 | нд | 7.5367 | нд | 0.0073049 | нд | -0.00012709 | нд | -0.0016863 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 6.13 | нд | 0 | нд | 6.13 | нд | 6.1263 | нд | 6.0425 | нд | 0.087536 | нд | -0.083788 | нд | -1.3677 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 3.231 | нд | 0 | нд | 3.231 | нд | 3.2301 | нд | 3.2384 | нд | -0.0073671 | нд | 0.0083005 | нд | 0.25698 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 174.5056 | нд | 74.5111 | нд | 99.9945 | нд | 23.1268 | нд | 23.1769 | нд | 76.8175 | нд | 0.050166 | нд | 0.21692 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 174.5056 | нд | 74.5111 | нд | 99.9945 | нд | 3.9496 | нд | 3.9263 | нд | 96.0681 | нд | -0.023312 | нд | -0.59024 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | 68.53 | нд | 24.4823 | нд | 44.0477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.0477 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | 2.2 | нд | 0.87058 | нд | 1.3294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | 4.4 | нд | 1.1632 | нд | 3.2368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | 0.01682 | нд | 1.3032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | 1.1 | нд | 0.0079591 | нд | 1.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | 0.88 | нд | 0.0054489 | нд | 0.87455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | 1.1 | нд | 0.0069851 | нд | 1.093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | 0.44 | нд | 0.0036715 | нд | 0.43633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | 1.76 | нд | 0.020381 | нд | 1.7396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | нд | 6.17 | нд | 2.5482 | нд | 3.6218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | 1.1 | нд | 0.016031 | нд | 1.084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | 3.08 | нд | 1.5235 | нд | 1.5565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | 0.018445 | нд | 1.3016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 1.22 | нд | 0.6122 | нд | 0.6078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | нд | 0.68 | нд | 0.33605 | нд | 0.34395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | 1.63 | нд | 0.70524 | нд | 0.92476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 0.48 | нд | 0.24721 | нд | 0.23279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | 1.67 | нд | 0.97976 | нд | 0.69024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | 0.010901 | нд | 1.3091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | 0.31537 | нд | 1.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | нд | 1.65 | нд | 1.4861 | нд | 0.16393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | нд | 1.83 | нд | 1.0815 | нд | 0.74853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | нд | 5.5 | нд | 3.2471 | нд | 2.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | нд | 1.83 | нд | 0.79801 | нд | 1.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | нд | 1.33 | нд | 0.85681 | нд | 0.47319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | нд | 2.84 | нд | 1.8208 | нд | 1.0192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | нд | 1.37 | нд | 1.0581 | нд | 0.31186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | нд | 1.58 | нд | 0 | нд | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | 1.51 | нд | 1.2389 | нд | 0.27109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | нд | 1.81 | нд | 0 | нд | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | нд | 1.05 | нд | 0.84708 | нд | 0.20292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | 4.35 | нд | 0 | нд | 4.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | L_1-2022 | нд | 0.73 | нд | 0.73 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | 2.25 | нд | 1.91 | нд | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | 5.1676 | нд | 4.144 | нд | 1.0236 | нд | 0 | нд | 3.9263 | нд | -2.9027 | нд | 3.9263 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ф. РТП-24 - опора №1 ВЛ-10 кВ | М_1-2023 | нд | 5.1676 | нд | 4.144 | нд | 1.0236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | 3.9423 | нд | 0 | нд | 3.9423 | нд | 3.9496 | нд | 3.9263 | нд | 0.015988 | нд | -0.023312 | нд | -0.59024 | нд
1.2.2.1 | ф.РП-3 - 234 | М_1-2024 | нд | 1.62 | нд | 0 | нд | 1.62 | нд | 1.6231 | нд | 1.5671 | нд | 0.052946 | нд | -0.056085 | нд | -3.4553 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ф.102 - 136А | М_1-2024 | нд | 2.16 | нд | 0 | нд | 2.16 | нд | 2.1642 | нд | 2.2034 | нд | -0.043412 | нд | 0.039227 | нд | 1.8125 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ф.206 - опора №1 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 0.16231 | нд | 0 | нд | 0.16231 | нд | 0.16231 | нд | 0.15586 | нд | 0.0064545 | нд | -0.0064545 | нд | -3.9765 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | 40.8828 | нд | 23.8944 | нд | 16.9885 | нд | 15.5525 | нд | 15.5396 | нд | 1.4488 | нд | -0.012905 | нд | -0.08298 | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | 0.15 | нд | 0.10917 | нд | 0.040829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | 0.41 | нд | 0.24743 | нд | 0.16257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | 0.49 | нд | 0 | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | нд | 2.4 | нд | 2.378 | нд | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | нд | 0.53 | нд | 0.53 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | нд | 0.67 | нд | 0.671 | нд | -0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | нд | 0.53 | нд | 0.52 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | нд | 2.54 | нд | 1.83 | нд | 0.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | нд | 1.2 | нд | 1.07 | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | нд | 0.86875 | нд | 0.86875 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.23-32 | М_1-2023 | нд | 3.65 | нд | 3.78 | нд | -0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.01/11 - ТП-248 (ДПРМ) | М_1-2023 | нд | 11.89 | нд | 11.89 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/6 - 126 (СНТ "Койбал" I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 10.51 | нд | 0 | нд | 10.51 | нд | 10.5085 | нд | 10.5099 | нд | 0.00012942 | нд | 0.0014041 | нд | 0.013362 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ф. РП-7/7- 206 (СНТ "Койбал" II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 5.0441 | нд | 0 | нд | 5.0441 | нд | 5.0441 | нд | 5.0298 | нд | 0.01431 | нд | -0.01431 | нд | -0.28369 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | нд | 18.3606 | нд | 7.2511 | нд | 11.1095 | нд | 2.9728 | нд | 3.0535 | нд | 8.056 | нд | 0.080655 | нд | 2.7131 | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.37 | нд | 0.21748 | нд | 0.15252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15252 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | 0.49 | нд | 0.23245 | нд | 0.25755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25755 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.96 | нд | 0 | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.9 | нд | 0.53678 | нд | 0.36322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36322 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | 0.99 | нд | 0.248 | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | 1.95 | нд | 0.15399 | нд | 1.796 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.796 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | нд | 0.16 | нд | 0.15 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | нд | 0.37 | нд | 0.22856 | нд | 0.14144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14144 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.81 | нд | 0.4463 | нд | 0.3637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3637 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | нд | 0.67 | нд | 0.27937 | нд | 0.39063 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39063 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | нд | 1.12 | нд | 0.40192 | нд | 0.71808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71808 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.16 | нд | 0.13399 | нд | 0.026009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026009 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | нд | 0.3 | нд | 0.29 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.13 | нд | 0.11639 | нд | 0.013615 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013615 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | нд | 0.45 | нд | 0.3585 | нд | 0.091502 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091502 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.1 | нд | 0.10328 | нд | -0.0032822 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0032822 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | нд | 2.74 | нд | 0.69493 | нд | 2.0451 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0451 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | нд | 1.55 | нд | 1.57 | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | нд | 0.98334 | нд | 0.98919 | нд | -0.0058492 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0058492 | нд | нд | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | М_1-2024 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.296 | нд | 0.35163 | нд | -0.051629 | нд | 0.055631 | нд | 18.7943 | нд
1.2.2.1 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ (СНТ "Койбал" для I и II этапа реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | 1.6473 | нд | 0 | нд | 1.6473 | нд | 1.6473 | нд | 1.6705 | нд | -0.023206 | нд | 0.023206 | нд | 1.4087 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | нд | 1.03 | нд | 0 | нд | 1.03 | нд | 1.0296 | нд | 1.0314 | нд | -0.001376 | нд | 0.0018183 | нд | 0.17661 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | нд | 37.6222 | нд | 14.7393 | нд | 22.8829 | нд | 0.65175 | нд | 0 | нд | 22.8829 | нд | -0.65175 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-427 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | 1.275 | нд | 0.2797 | нд | 0.9953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9953 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | 0.44167 | нд | 0.29026 | нд | 0.15141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15141 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.16212 | нд | 0.096211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096211 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.13 | нд | -0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.12556 | нд | -0.000556 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.000556 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.11537 | нд | 0.0096333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0096333 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.15346 | нд | 0.10488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10488 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.15193 | нд | 0.1064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1064 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | 0.75 | нд | 0.6637 | нд | 0.086303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086303 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.11307 | нд | 0.011928 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011928 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | 0.065544 | нд | 0.30946 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30946 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.090117 | нд | 0.034883 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034883 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.13011 | нд | -0.005106 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.005106 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | 0.56667 | нд | 0.22185 | нд | 0.34482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34482 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | 0.18272 | нд | 0.19228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19228 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 0.89167 | нд | 0 | нд | 0.89167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | 0.56667 | нд | 0 | нд | 0.56667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | 0.50833 | нд | 0.0045899 | нд | 0.50374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50374 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | 0.76667 | нд | 0.006141 | нд | 0.76053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76053 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | 0.89167 | нд | 0.36917 | нд | 0.5225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5225 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 0.76667 | нд | 0.21842 | нд | 0.54824 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54824 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.12988 | нд | -0.0048834 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0048834 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0.095587 | нд | 0.28775 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28775 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0.1461 | нд | 0.23724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23724 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0.12055 | нд | 0.26279 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26279 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.12429 | нд | 0.13404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13404 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | 0.0029 | нд | 0.3721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3721 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.0029 | нд | 0.25543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25543 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.0029 | нд | 0.25543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25543 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | 0.50833 | нд | 0.0029 | нд | 0.50543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50543 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 0.64167 | нд | 0.0029 | нд | 0.63877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63877 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.0029 | нд | 0.1221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.0029 | нд | 0.1221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.094018 | нд | 0.16431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16431 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0.14822 | нд | 0.23512 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23512 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 0.50833 | нд | 0.29758 | нд | 0.21076 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21076 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | 0.13019 | нд | -0.0051877 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0051877 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0.22396 | нд | 0.15937 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15937 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | 0.11028 | нд | 0.14805 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14805 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | 0.34267 | нд | 0.040666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040666 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | 2.3 | нд | 0.34 | нд | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | нд | 0.03 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | нд | 0.47 | нд | 0.43194 | нд | 0.038061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038061 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | нд | 0.41 | нд | 0.3533 | нд | 0.0567 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0567 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | нд | 0.47 | нд | 0.39129 | нд | 0.078707 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078707 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | нд | 0.39 | нд | 0.27463 | нд | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | нд | 0.39 | нд | 0.3371 | нд | 0.052898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052898 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | нд | 0.39 | нд | 0.31625 | нд | 0.073746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073746 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | нд | 0.51 | нд | 0.43486 | нд | 0.075141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075141 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | нд | 0.43 | нд | 0.35813 | нд | 0.071872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071872 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | нд | 0.16 | нд | 0.16306 | нд | -0.0030575 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0030575 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | нд | 0.39 | нд | 0.3698 | нд | 0.020196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020196 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | нд | 0.39 | нд | 0.338 | нд | 0.051995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051995 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | нд | 0.35 | нд | 0.34591 | нд | 0.0040948 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0040948 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | нд | 0.27 | нд | 0.17697 | нд | 0.093027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | нд | 0.27 | нд | 0.11968 | нд | 0.15032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15032 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | нд | 0.51 | нд | 0.49978 | нд | 0.01022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | нд | 0.26 | нд | 0.2422 | нд | 0.017795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017795 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | нд | 0.15 | нд | 0.12234 | нд | 0.027655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027655 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | нд | 0.18 | нд | 0.14076 | нд | 0.039237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039237 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | нд | 0.27 | нд | 0.25706 | нд | 0.012937 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012937 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | нд | 0.71 | нд | 0.55122 | нд | 0.15878 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15878 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | нд | 1.53 | нд | 0 | нд | 1.53 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.53 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 | J_1-2021 | нд | 0.98 | нд | 0 | нд | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 | J_1-2021 | нд | 0.82 | нд | 0 | нд | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | нд | 0.38 | нд | 0.21589 | нд | 0.16411 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16411 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | нд | 0.25 | нд | 0.13276 | нд | 0.11724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11724 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | нд | 0.25 | нд | 0.15822 | нд | 0.091783 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091783 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | нд | 0.51 | нд | 0.47839 | нд | 0.031613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031613 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | нд | 0.33 | нд | 0.28753 | нд | 0.042467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042467 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | нд | 0.38 | нд | 0.25677 | нд | 0.12323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12323 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | нд | 0.38 | нд | 0.28784 | нд | 0.092155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092155 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | нд | 2.29 | нд | 0.34988 | нд | 1.9401 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9401 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | 0.10713 | нд | 0.11 | нд | -0.0028742 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0028742 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | нд | 0.415 | нд | 0.41026 | нд | 0.0047367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | нд | 0.65175 | нд | 0 | нд | 0.65175 | нд | 0.65175 | нд | 0.66 | нд | -0.0082476 | нд | 0.0082476 | нд | 1.2655 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 148.6899 | нд | 83.0578 | нд | 65.6321 | нд | 27.5096 | нд | 27.5441 | нд | 38.0879 | нд | 0.034577 | нд | 0.12569 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | 10.81 | нд | 0 | нд | 10.81 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.81 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | 12.72 | нд | 7.52 | нд | 5.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | 2.73 | нд | 0.079001 | нд | 2.651 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.651 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2020 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | 6.19 | нд | 0.011825 | нд | 6.1782 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1782 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | нд | 11.9028 | нд | 11.903 | нд | -0.00022222 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00022222 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2021 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | нд | 17.45 | нд | 17.412 | нд | 0.038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 2.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.85 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2021-2022 | J_2-2021 | нд | 5.63 | нд | 3.8648 | нд | 1.7652 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7652 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | нд | 13.01 | нд | 13.03 | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | нд | 1.8 | нд | 1.7 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2023 | нд | 7.3241 | нд | 7.32 | нд | 0.0041285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0041285 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2023 | нд | 5.28 | нд | 5.3 | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | М_2-2023 | нд | 0.64 | нд | 0.64017 | нд | -0.00017 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00017 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2023 | нд | 10.11 | нд | 10.093 | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2023-2024 | J_2-2023 | нд | 4.133 | нд | 4.184 | нд | -0.051 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.051 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2024 | нд | 5.68 | нд | 0 | нд | 5.68 | нд | 5.6758 | нд | 5.7092 | нд | -0.029167 | нд | 0.033393 | нд | 0.58834 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2024 | нд | 5.53 | нд | 0 | нд | 5.53 | нд | 5.5266 | нд | 5.5305 | нд | -0.00053739 | нд | 0.0038914 | нд | 0.070412 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Реконструкция помещения нежилого (здание гаража) ул. Советская, 25, строение 1, помещение 2Н | М_2-2024 | нд | 1.57 | нд | 0 | нд | 1.57 | нд | 1.5685 | нд | 1.5486 | нд | 0.021387 | нд | -0.019845 | нд | -1.2652 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2024 | нд | 10.1 | нд | 0 | нд | 10.1 | нд | 10.104 | нд | 10.1233 | нд | -0.023313 | нд | 0.019331 | нд | 0.19132 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры
1.6 | ПИР 2024-2025 | J_2-2024 | нд | 4.63 | нд | 0 | нд | 4.63 | нд | 4.6347 | нд | 4.6325 | нд | -0.002519 | нд | -0.0021933 | нд | -0.047324 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры