## Лист1
ОТЧЕТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ по состоянию на 31.12.2020 г.
МУП "АЭС" (без учета восстановительных работ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  | Прогнозная | Фактическая |  | Процент
|  |  | план | факт | стоимость 2020г., | стоимость |  | выполнения
[5 empty] | тыс. руб. (без НДС) | тыс. руб. (без НДС)
I | Капитальный ТП-10/0,4 кВ
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 20 | 24 | 972.56 | 698.7461
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (обродудование) ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-331, ТП-327, ТП-219, ТП-360, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-328, ТП-329, ТП-335, ТП-336, ТП-337, ТП-342 | шт | 20 | 12 | 13183 | 7182.1671
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-327, ТП-328, ТП-329, ТП-331 , ТП-336, ТП-337, ТП-342, ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-360, ТП-364, ТП-365, ТП-371, ТП-374, ТП-375, ТП-377, ТП-378, ТП-380 | шт | 20 | 10 | 4496.34 | 2424.4326
| Итого ремонту ТП |  |  | 46 | 18651.9 | 10305.3458
II | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240; 3х120 | км | 1 | 0.54 | 2832.82 | 1217.6756
| Итого ремонту КЛ-10 кВ | шт | 1 | 0.54 | 2832.82 | 1217.6756
III | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВБбШв-1 4х185, 4х120, 4х95, 4х70 | км | 0.05 | 0.059 | 442.53 | 319.7475
| Итого ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.05 | 0.059 | 442.53 | 319.7475
| Капитальный ремонт (аварийный): РТП-19; КТП-524; ТП-390; ВЛ-0.4 кВ ТП-524 ф.3; ВОЛС от БС №47 до РТП-2; КТП-797; КТП-812; КТП-811; ТП-926; ф.22/13-РП-1/4, ТП-255 |  |  | 0.019 |  | 635.8377
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2020 г. |  | 1.05 | 0.618 | 21927.25 | 12478.6066 |  | 56.91%
| Начальник ПТО | [5 empty] | А.А. Ханин
| Главный бухгалтер | [5 empty] | О.В.Гапон